## 用印申請書
附式十二
用 印 申 請 書			年 月 日
文 件 名 稱	文 件 事 由	文件起訖號碼	件數	備註
驗收證明書	#REF!		6

	#REF!
保固金保管單	#REF!		3

	#REF!

說明：一、本申請書僅限於公文以外之各種書類表報申請用印時使用。
二、申請時應將表列各欄詳予填明呈經各級主管核章決行後始准用印。
三、本表於申請文件用印完畢後由監印人員存查。

第 三 層決行

承辦人 課長 單位主管 主任秘書 副市長 市長

## 分批付款表new
台 中 市 政 府
分 批 (期) 付 款 表 年 月 日
所 屬 年 度 月 份	年度 月份	說 明
應 付 總 額	#REF!	(1)未定合約( ). / (2)第 末 次付款. / (3)合約副本或抄本粘附 / 於 年度 月份 計劃 / 支出憑證簿第 冊 / 第 號 / (4)於支付尾款時或分批 / 驗收後,應附驗收證明.
截至上次已付金額	#REF!
本 次 付 款 金 額	#REF!
已 付 金 額	#REF!
未 付 金 額	#REF!
填表人 覆核 主辦會計人員 機關長官或
授權代簽人

## 退還申請書
臺中市新建工程處履約〈差額〉保證金退還申請書					□ 現 金 / □ 有價證券
採購名稱：東山路二段223號邊坑溝整治工程					申請 / 日期	107年 月 日
完 成 / 百分比	原繳保證金		本次退還保證金		未退保證金			備 註
100%					0

類別〈勾選〉：				附件〈勾選〉：
□己於	年 月 日			□ 1、定存單影本。
履約完成，請准予退還				□ 2、驗收紀錄或結算驗收證明 / 書或估驗簽呈。
□ 准予以等值有價證券換抵。				□核定後履約〈差額〉保證金以 / 有價證券換抵申請書影本。
		申請單位：
		統一編號：
		地 址：
		電 話：
主 辦 單 位 簽 註 意 見 欄

已於 年 月 日履約完成，擬准予退還100%保證金。

承辦人		單位主管		主任秘書			處 長

## 憑證用紙
臺中市新建工程處履約〈差額〉保證金退還憑證用紙

簽證 / 編號	公司名稱及 / 統 一 編號			金 額			用 途 說 明

主 辦 單 位			秘 書 室			會 計 室				處 長

履 約〈差額〉保 證 金 退 還 清 單
完成百 / 分 率	廠商名稱		原繳保證金金額		退還保證金金額		廠商公司章 / 及負責人章			採 購 名 稱
100%

## 分批付款表
台 中 市 政 府
分 批 (期) 付 款 表 年 月 日
所 屬 年 度 月 份	年度 月份	說 明
應 付 總 額	5,293,000	(1)未定合約( ). / (2)第 一 次付款. / (3)合約副本或抄本粘附 / 於 年度 月份 計劃 / 支出憑證簿第 冊 / 第 號 / (4)於支付尾款時或分批 / 驗收後,應附驗收證明.
截至上次已付金額	0
本 次 付 款 金 額	5,293,000
已 付 金 額	5,293,000
未 付 金 額	0
填表人 覆核 主辦會計人員 機關長官或
授權代簽人

## 驗收記錄表
	驗收紀錄					□全部／□部分
時間：	#REF!					地點：	#REF!
案號及契約			(95)交通字第047號				廠商名稱		#REF!
標的名稱及數量摘要			#REF!					驗收批次
採購金額			□未達公告金額□公告金額以上未達查額金額□查核金額以上未達巨額□巨額
履約期限			#REF!
完成履約日期			#REF!				履約有無逾期		□逾期 ■未逾期
契約金額			4020000				契約變更或加減價次數
〔驗收經過〕：
詳驗收記錄表

〔驗收結果〕：
■ 與契約、圖說、貨樣規定相符。
□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

〔改善、拆除、重做、退貨、換貨之期限〕：

〔備註〕：

記錄
廠商	代表
	專任工程人員
本機關監驗人員
上級機關監驗人員 / 或授權自辦文號

主驗人員

## 分批驗收證明書
台中市政府（分批）結算驗收證明書
填發日期： 年 月 日	#REF!					發文字號： 字第 號
案號及合約號				#REF!					廠商名稱				#REF!
標的名稱及數量摘要				#REF!
履約期限				21工作天					履約地點

驗收日期				#REF!					完成履約日期				#REF!

契約金額				工程費上限：		#REF!
逾期違約金				派工編號					合計
				逾期天數
				逾期金額
驗收扣款
本次為第三次請款				新台幣：	596,649元
請款金額：
請款明細	第一次		2,114,440		第六次					第十一次					第十六次
	第二次		1,017,967		第七次					第十二次					第十七次
	第三次		596,649		第八次					第十三次					第十八次
	第四次				第九次					第十四次					第十九次
	第五次				第十次					第十五次					合計		3,729,056
應領工程費		新台幣3,729,056元					剩餘工程費：					#REF!
合計：
驗收意見
驗收人員簽章
監驗人員簽章
承辦採購單位主管及人員					承辦監工（造)單位主管及人員					機關首長或其授權人員
(簽章)
備註：(1)扣除天數
說明：
一、本結算證明書已含有結算內容者，無須另填「結算明細表」，以資簡化。
二、本結算證明書份數請各機關自行依需要備具，如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上
級機關備查、交廠商收執。
三、「逾期違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價。
四、「增減價款」欄若不敷使用，得以續頁方式處理。
五、「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料
及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
六、本結算證明書應由主辦機關加蓋印信，並不可塗改，以昭鄭重。
七、依實做數量或自行購料雇工辦理者，應另檢附「結算明細表」。

## 估驗請款表
工程名稱：95年度大坑風景區公共設施整建工程					開工日期：95年12月19日
工程地點：台中大坑					估驗日期：96年1月23日
合約總價：肆佰肆拾陸萬貳佰捌拾陸元整(單價發包金額145,856元)					契約編號：95交通第028號
估驗次數：第3次					承攬廠商：富堅營造有限公司
項次	項目	說明	單位	單價	本期派工		第一二期實作			本期實作		累計實作		備註
				數量	金 額	數量	金額		數量	金額	數量	金額
壹	土 木工程
1-1	乙種安全圍籬H=1.8m		座	813.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
1-2	黃色塑膠警示帶		m	12.0	9.0	108.0	372.0	4,464.0		9.0	108.0	381.0	4,572.0
1-3	放樣		m2	29.0	9.0	261.0	860.0	24,940.0		9.0	261.0	869.0	25,201.0
1-4	整地		m2	19.0	534.0	10,146.0	860.0	16,340.0		534.0	10,146.0	1394.0	26,486.0
	小計			873.0		10,515.0		45,744.0			10,515.0		56,259.0

貳	景觀工程
2-1	210kg/cm2預拌混凝土		m3	1,534.0	0.0	0.0	144.3	221,356.0		0.0	0.0	144.3	221,356.0
2-2	鋼筋及綁紮		kg	19.0	0.0	0.0	2957.0	56,183.0		0.0	0.0	2957.0	56,183.0
2-3	混凝土整體粉光+金鋼砂		m2	124.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-4	基底層鋪築及壓實		m2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-5	碎石級配		m3	330.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-6	刨除瀝青混凝土		m2	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-7	廢土石方運棄		m3	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-8	軀體模板		m2	287.0	0.0	0.0	199.0	57,113.0		0.0	0.0	199.0	57,113.0
2-9	抿石子		m2	603.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-10	砌清水磚花台		m2	431.0	0.0	0.0	18.6	8,017.0		0.0	0.0	18.6	8,017.0
2-11	砌卵石花台		m	794.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-12	指示牌標桿		座	20,384.0	0.0	0.0	2.0	40,768.0		0.0	0.0	2.0	40,768.0
2-13	指示、解說牌標面		片	957.0	0.0	0.0	12.0	11,484.0		0.0	0.0	12.0	11,484.0
2-14	鐵木木作工程		才	120.0	2310.0	277,200.0	11582.0	1,389,840.0		2,310.0	277,200.0	13892.0	1,667,040.0
2-15	卵石排水道		M	273.0	0.0	0.0	19.6	5,351.0		0.0	0.0	19.6	5,351.0
2-16	木樁擋土工程		m	4,187.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-17	植生格柵護坡工程		m2	1,072.0	0.0	0.0	210.0	225,120.0		0.0	0.0	210.0	225,120.0
監造				承辦人					機關首長或其授權人員

工程名稱：95年度大坑風景區公共設施整建工程					開工日期：95年12月19日
工程地點：台中大坑					估驗日期：96年1月23日
合約總價：肆佰肆拾陸萬貳佰捌拾陸元整(單價發包金額145,856元)					契約編號：95交通第028號
估驗次數：第3次					承攬廠商：富堅營造有限公司
項次	項目	說明	單位	單價	本期派工		第一二期實作			本期實作		累計實作		備註
				數量	金 額	數量	金額		數量	金額	數量	金額
2-18	鋪設彈性地墊 厚度=3.0cm		m2	1,101.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-19	三聯式單槓		組	19,140.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-20	五皮油毛毯(含工料)		m2	670.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-21	五分防水夾板(含工料)		m2	335.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2-22	避雷針(含工料)		組	8,613.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
	小計			61,203.0		277,200.0		2,015,232.0			277,200.0		2,292,432.0

參	植栽工程
3-1	八重櫻花		棵	7,656.0	0.0	0.0	10.0	76,560.0		0.0	0.0	10.0	76,560.0
3-2	金毛杜鵑		株	86.0	300.0	25,800.0	2060.0	177,160.0		300.0	25,800.0	2360.0	202,960.0
3-3	唐竹		株	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
3-4	越橘越蔓榕		m2	230.0	0.0	0.0	394.0	90,620.0		0.0	0.0	394.0	90,620.0
3-5	假檢草皮		m2	153.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
3-6	山櫻花接枝(八重櫻)		棵	1,914.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
3-7	回填沃土		m3	383.0	505.0	193,415.0	292.0	111,836.0		505.0	193,415.0	797.0	305,251.0
	小計			10,690.0		219,215.0		456,176.0			219,215.0		675,391.0

肆	水電工程
4-1	PVC電纜線(5.5mm^2)		m	30.0	0.0	0.0	500.0	15,000.0		0.0	0.0	500.0	15,000.0
4-2	PVC電纜線(8mm^2)		m	41.0	0.0	0.0	1500.0	61,500.0		0.0	0.0	1500.0	61,500.0
4-3	分電盤(含供工料)		只	2,871.0	0.0	0.0	1.0	2,871.0		0.0	0.0	1.0	2,871.0
4-4	按鈕開關ON-OFF(含供工料)		只	559.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
4-5	漏電裝置		只	479.0	0.0	0.0	1.0	479.0		0.0	0.0	1.0	479.0
4-6	日光燈20W*2(含供工料)		盞	861.0	0.0	0.0	6.0	5,166.0		0.0	0.0	6.0	5,166.0
4-7	申請自來水手續費		處	5,742.0	1.0	5,742.0	2.0	11,484.0		1.0	5,742.0	3.0	17,226.0
監造				承辦人					機關首長或其授權人員

工程名稱：95年度大坑風景區公共設施整建工程					開工日期：95年12月19日
工程地點：台中大坑					估驗日期：96年1月23日
合約總價：肆佰肆拾陸萬貳佰捌拾陸元整(單價發包金額145,856元)					契約編號：95交通第028號
估驗次數：第3次					承攬廠商：富堅營造有限公司
項次	項目	說明	單位	單價	本期派工		第一二期實作			本期實作		累計實作		備註
				數量	金 額	數量	金額		數量	金額	數量	金額
4-8	3〞∮PVC管3.m/m		M	45.0	0.0	0.0	78.0	3,510.0		0.0	0.0	78.0	3,510.0
4-9	3/4〞PVC管(0管)		M	11.0	90.0	990.0	90.0	990.0		90.0	990.0	180.0	1,980.0
4-10	3/4〞水錶由令(銅製)		組	287.0	0.0	0.0	1.0	287.0		0.0	0.0	1.0	287.0
4-11	3/4〞PVC管接頭		只	144.0	0.0	0.0	20.0	2,880.0		0.0	0.0	20.0	2,880.0
4-12	3/4〞PVC管彎頭		只	144.0	0.0	0.0	4.0	576.0		0.0	0.0	4.0	576.0
4-13	3〞∮落水頭		只	28.0	0.0	0.0	18.0	504.0		0.0	0.0	18.0	504.0
4-14	進水器		組	479.0	0.0	0.0	1.0	479.0		0.0	0.0	1.0	479.0
4-15	穿配線工資(日間施工)		M	22.0	0.0	0.0	1500.0	33,000.0		0.0	0.0	1500.0	33,000.0
4-16	配管工資(日間施工)		M	22.0	90.0	1,980.0	442.0	9,724.0		90.0	1,980.0	532.0	11,704.0
	小計			11,765.0		8,712.0		148,450.0			8,712.0		157,162.0
	合計			84,531.0		515,642.0		2,665,602.0			515,642.0		3,181,244.0

伍	環境衛生		式	845.0	1.0	5,156.0	1.0	26,656.0		1.0	5,156.0	1.0	31,812.0
陸	交通管制費		式	676.0	1.0	4,125.0	1.0	21,325.0		1.0	4,125.0	1.0	25,450.0
柒	勞工安全衛生費		式	676.0	1.0	4,125.0	1.0	21,325.0		1.0	4,125.0	1.0	25,450.0
捌	承包商利雜費	0.06822	式	5,917.0	1.0	36,095.0	1.0	186,585.0		1.0	36,095.0	1.0	222,680.0
玖	工程營造綜合保險費		式	45,758.0	0.0	0.0	0.0	45,758.0		0.0	0.0	1.0	45,758.0
拾	品管費用		式	507.0	1.0	3,094.0	1.0	15,994.0		1.0	3,094.0	1.0	19,088.0
	小計			54,379.0		52,595.0		317,643.0			52,595.0		370,238.0
	合計			138,910.0		568,237.0		2,983,245.0			568,237.0		3,551,482.0
拾壹	營業稅		式	6,946.0	1.0	28,412.0	1.0	149,162.0		1.0	28,412.0	1.0	177,574.0

總計				145,856.0		596,649.0		3,132,407.0			596,649.0		3,729,056.0

監造				承辦人					機關首長或其授權人員

## 數量表
台 中 市 政 府
工 程 計 算 紙

項次	項目	單位	數 量	合計
壹	土木工程
1-1	乙種安全圍籬H=1.8M	座	0.0	0.0
1-2	黃色塑膠警示帶	M	8.5*1.05=	9.0	9
1-3	放樣	M2	8.5*1.05=	9.0	9
1-4	整地	M2	(8.5+500)*1.05=	534.0	534
貳	景觀工程
2-1	210kg/cm2 預拌混凝土	m3	0.0	0.0	0.0
2-2	鋼筋及绑紮	kg	0.0	0.0	0.0
2-3	混凝土整體粉光+金鋼砂	M2	0.0	0.0	0.0
2-4	基底層舖築及壓實	M2	0.0	0.0	0.0
2-5	碎石級配	M2	0.0	0.0	0.0
2-6	刨除瀝青混凝土	M2	0.0	0.0	0.0
2-7	廢土石方運棄	M2	0.0	0.0	0.0
2-8	軀體模板	M2	0.0	0.0	0.0
2-9	抿石子	M2	0.0	0.0	0.0
2-10	砌清水磚花台	M2	0.0	0.0	0.0
2-11	砌卵石花台	M2	0.0	0.0	0.0
2-12	指示牌標桿	座	0.0	0.0	0.0
2-13	指示﹑解說牌標面	片	0.0	0.0	0.0
2-14	鐵木木作工程	才	((0.1*0.6*8.5+0.06*0.06*8.5)+(21+10+19)*1.2*0.04+0.06*0.12*50*2+0.06*0.12*0.9*42+0.06*0.12*1*2*6+0.12*0.12*1.5*84)*1.1*360=	2310.0	2,310.0
2-15	卵石排水道	M	0.0	0.0	0.0
2-16	木樁擋土工程	M	0.0	0.0	0.0
2-17	植生格柵護坡工程	M2	0.0	0.0	0.0
2-18	鋪設彈性地墊 厚度=3.0cm	M2	0.0	0.0	0.0
2-19	三聯式單槓	組	0.0	0.0	0.0
2-20	五皮油毛毯（含工料）	M2	0.0	0.0	0.0
2-21	五分防水夾板（含工料）	M2	0.0	0.0	0.0
2-22	避雷針（含工料）	組	0.0	0.0	0.0
參	植栽工程
3-1	八重櫻花	棵	0.0	0.0	0.0
3-2	金毛杜鵑	株	300.0	300.0	300.0
3-3	唐竹	株	0.0	0.0	0.0
3-4	越橘越蔓榕	M2	0.0	0.0	0.0
3-5	假檢草皮	M2	0.0	0.0	0.0
編製			複核

台 中 市 政 府
工 程 計 算 紙

項次	項目	單位	數 量	合計
3-6	山櫻花接枝〈八重櫻〉	棵	0.0	0.0	0.0
3-7	回填沃土	M3	505.0	505.0	505.0

肆	水電工程
4-1	PVC 電纜線（5.5mm2）	m	0.0	0.0	0.0
4-2	PVC 電纜線（8mm2）	m	0.0	0.0	0.0
4-3	分電盤（含供工料）	只	0.0	0.0	0.0
4-4	按鈕開關 ON-OFF（含供工料）	只	0.0	0.0	0.0
4-5	漏電裝置	只	0.0	0.0	0.0
4-6	日光燈 20W*2（含供工料）	盞	0.0	0.0	0.0
4-7	申請自來水手續費	處	1.0	1.0	1.0
4-8	3"∮ PVC管3.m/m	M	0.0	0.0	0.0
4-9	3/4" PVC管（0管）	M	90.0	90.00	90
4-10	3/4" 水錶由令（銅製）	只	0.0	0.0	0
4-11	3/4" PVC管接頭	只	0.0	0.0	0
4-12	3/4" PVC管彎頭	只	0.0	0.0	0
4-13	3"∮落水頭	只	0.0	0.0	0
4-14	進水器	組	0.0	0.0	0
4-15	穿配線工資(日間施工)	M	0.0	0.0	0
4-16	配管工資(日間施工)	M	90.0	90.0	90.0

編製			複核

## 96年施工日
96 年 工 期 計 算 表
工程名稱：大坑水土保持示範區(戶外教室)工程

月 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備註
一月	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
	元旦
二月	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
					春節	春節	春節	春節	春節	春節	春節	春節	春節			228
一月	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	96.1.15開工
					開工	2	雨	雨	雨			3	4	5	6	7			8	9	10
二月	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
	11	12			13	14	15	16	17			18	19	20	21	22			春節	春節	春節	春節	春節			23	24	228
三月	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	25	26	27		雨	雨	雨	28	29			30	31	32	33	34			雨	35	36	37	38			39	雨	40	41	42
四月	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一
		雨	雨	雨	清明	43			44	雨	45	46	47	48		49	50	51	52	53			54	55	56	57	58			59
五月	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	96.5.8竣工 / 96.5.28驗收
	勞工	60	61	62			63	完工	65	66	67			68	69	70	71	72			73	74	75	76	77			78	79	80	81
六月	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	82			83	84	85	86	87			88	89	90	91	92			端午	端午	93	94	95			96	97	98	99	100
七月	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二

八月	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五

九月	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
					中秋	中秋
十月	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
					國慶
十一月	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五

十二月	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一

開工日期：96年1月15日					竣工期限日期：96年6月29日					合約工期：100日曆天					實際工期：64工作天					計算：
（假日依中華民國九十六年政府行政機關辦公日曆表）

					承辦人：

## 物調總表_(卡玫基光西巷)
台 中 市 政 府
物價指數調整款試算表
工程名稱：「卡玫基颱風光西巷等多處災修工程」等七件災修工程

年份	月份	至當月底工程進度%	施工比例	當月直接工程費	基準指數 / (97年9月)	各月指數	指數增減率 / (%)	超過調整值之 / 指數增減率 / (%)	調整金額	派工別	1+營業稅率	調整金額
					1+5%=1.05
依契約規定之計算方式				A	C	B	D=(B÷C－1)×100%	P=D－5%	Q=A×P×1.05		F	Q=A×(1－E)×P×F		-
97	10	0.8%	0.80%	460,892.40	126.30	122.15	-3.2858%	0.0000%	0.0	第一次	1.05	0		5.00%
97	11	41.50%	40.70%	23,447,902.40	126.30	117.23	-7.1813%	-2.1813%	-537,043.0	第一次	1.05	-5,370		12.76%
97	12	77.70%	36.20%	20,855,382.50	126.30	115.42	-8.6144%	-3.6144%	-791,487.0	第一次	1.05	-7,915		12.76%
98	1	100.00%	22.30%	12,847,376.50	126.30	114.63	-9.2399%	-4.2399%	-571,952.0	第一次	1.05
98	2	100.00%	0.00%	0.00	126.30	114.53	-9.3191%	-4.3191%	0.0	第一次	1.05
98	3	100.00%	0.00%	0.00	126.30	112.82	-10.6730%	-5.6730%	0.0	第一次	1.05
98	4	100.00%	0.00%	0.00	126.30	112.50	-10.9264%	-5.9264%	0.0	第一次	1.05
97	11	47.20%	47.20%	624,836.50	126.30	117.23	-7.1813%	-2.1813%	-14,311.0	第二次	1.05	-143		12.76%
97	12	91.40%	44.20%	585,122.30	126.30	115.42	-8.6144%	-3.6144%	-22,206.0	第二次	1.05	-222		12.76%
98	1	100.00%	8.60%	113,847.30	126.30	114.63	-9.2399%	-4.2399%	-5,068.0	第二次	1.05
98	2	100.00%	0.00%	0.00	126.30	114.53	-9.3191%	-4.3191%	0.0	第二次	1.05
98	3	100.00%	0.00%	0.00	126.30	112.82	-10.6730%	-5.6730%	0.0	第二次	1.05
98	4	100.00%	0.00%	0.00	126.30	112.50	-10.9264%	-5.9264%	0.0	第二次	1.05
97	11	22.10%	22.10%	14,598,294.80	126.30	117.23	-7.1813%	-2.1813%	-334,354.0	第三次	1.05	-3,344		12.76%
97	12	52.30%	30.20%	19,948,801.00	126.30	115.42	-8.6144%	-3.6144%	-757,081.0	第三次	1.05	-7,571		12.76%
98	1	58.40%	6.10%	4,029,393.60	126.30	114.63	-9.2399%	-4.2399%	-179,384.0	第三次	1.05
98	2	73.70%	15.30%	10,106,511.80	126.30	114.53	-9.3191%	-4.3191%	-458,336.0	第三次	1.05
98	3	88.60%	14.90%	9,842,289.20	126.30	112.82	-10.6730%	-5.6730%	-586,271.0	第三次	1.05
98	4	100.00%	11.40%	7,530,342.10	126.30	112.50	-10.9264%	-5.9264%	-468,592.0	第三次	1.05
合計				124,990,992.40					-4,726,085		合計	-24,565
備註欄
			第一次派工：	直接工程費=	57,611,553.9

			第二次派工：	直接工程費=	1,323,806.1

			第三次派工：	直接工程費=	66,055,632.4
			合計		124,990,992.4

	承包商：					主辦單位：

					第一次派工	第二次派工
					28,000.00	10,000.00
					34,000.00	12,000.00
					43,000.00	15,000.00
					43,000.00	15,000.00
					22,000.00	8,000.00
					22,000.00	8,000.00
					211,608.40	74,376.75
					36,000.00	13,000.00
					165,524.00	60,429.00

					605,132.40	215,805.75

## 營造工程物價
營造工程物價指數 ( 總指數 ) 銜接表
基期：民國95年=100
時 間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年指數
民國80年	63.09	63.21	63.06	63.11	62.97	62.77	62.83	62.80	63.06	63.22	63.35	63.37	63.07
民國81年	63.89	64.41	70.19	72.54	72.74	73.11	74.18	74.59	75.41	76.02	76.07	77.17	72.53
民國82年	77.38	77.10	77.46	77.80	77.78	77.44	77.20	77.18	76.77	76.33	75.96	75.30	76.98
民國83年	74.57	74.65	74.44	74.37	74.07	73.75	73.40	73.31	73.44	73.65	73.32	73.09	73.84
民國84年	73.53	74.15	74.48	74.59	74.48	74.83	74.57	74.81	74.97	74.94	74.88	74.60	74.57
民國85年	74.51	74.34	74.16	74.00	73.86	73.42	73.66	74.23	74.35	74.25	74.04	74.23	74.09
民國86年	74.28	74.90	75.26	75.61	75.82	75.79	75.78	75.73	75.85	75.75	76.13	76.59	75.62
民國87年	77.19	77.61	77.63	77.50	77.55	77.72	77.73	77.72	77.58	77.57	77.28	76.97	77.50
民國88年	76.79	76.81	76.90	77.11	77.15	77.11	77.18	77.08	77.00	77.25	77.23	77.16	77.06
民國89年	76.66	76.75	77.05	77.11	77.12	77.09	76.96	76.64	76.36	76.37	76.14	76.04	76.69
民國90年	75.93	75.82	75.72	75.54	75.53	75.86	76.02	76.33	76.04	76.06	76.08	76.06	75.92
民國91年	76.13	76.36	76.59	76.92	77.36	78.31	78.40	78.31	77.82	77.78	77.96	78.28	77.52
民國92年	79.10	80.43	81.46	81.20	80.57	80.31	80.91	81.31	81.46	81.40	81.90	83.60	81.14
民國93年	86.38	90.76	93.28	92.64	92.06	91.64	93.30	94.28	94.23	94.80	94.16	93.66	92.60
民國94年	93.27	93.83	94.17	94.02	93.32	92.31	92.14	92.53	93.28	93.37	93.22	93.46	93.24
民國95年	93.94	94.35	95.56	97.59	101.03	101.70	102.16	102.05	102.34	102.86	103.20	103.23	100.00
民國96年	103.62	104.53	106.08	107.69	108.45	109.44	109.57	109.83	110.56	111.94	112.23	114.10	109.00
民國97年	116.52	119.07	123.57	126.64	128.94	132.17	132.34	130.63	126.30	122.15	117.23	115.42	124.25
民國98年	114.63	114.53	112.82	112.50
註：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正‧

## 工程結算__(3)
				#VALUE!					#VALUE!					~Y3\0C					~Y3\0C
台中市政府結算明細表					台 中 市 政 府					台 中 市 政 府
				~W2;包	商	估 價	單~I					~W2;工	程	結 算	書~I
				填表日期：	98年11月4日
案號及合約號		#REF!					廠商名稱	#REF!
標的名稱及數量摘要		#REF!					契約金額	#REF!					估 價 總 額:	#VALUE!					結 算 總 額:	#VALUE!
項次	項目名稱	說明	單位	單價	契約		派工		結算結果		增減金額		備註					項目	說明	單位	數量	單價	總價	備註					項目	說明	單位	數量	單價	總價	備註
				數量	金額	數量	金額	數量	金額	增加	減少		第一次派工		第二次派工		合計數量	合計金額	一次+二次	差額					<一>包工費					<一>包工費
一	發包費					數量	金額	數量	金額					0.00	0.00
1	機具挖方(一般)		m3	40.74	1.0	40.74	1,216.00	49,539.84	1,675.74	68,269.65	18,729.81		數量誤植	496.00	20,207.04	720.00	29,332.80	1,216.00	49,539.84	49,539.84	0.0000			0.00					機具挖方(一般)		#REF!	40.74	#VALUE!	#VALUE!					機具挖方(一般)		#REF!	40.74	#VALUE!	#VALUE!
2	人工挖方		m3	236.43	1.0	236.43		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000		0.00	0.00					人工挖方		m3	236.43	#VALUE!	#VALUE!					人工挖方		m3	236.43	#VALUE!	#VALUE!
3	回填方		m3	38.56	1.0	38.56	1,180.00	45,500.80	1,180.00	45,500.80				460.00	17,737.60	720.00	27,763.20	1,180.00	45,500.80	45,500.80	0.0000					回填方		m3	38.56	#VALUE!	#VALUE!					回填方		m3	38.56	#VALUE!	#VALUE!
4	結構填方(碎石級配)		m3	494.68	1.0	494.68	12.00	5,936.16	12.00	5,936.16				12.00	5,936.16		0.00	12.00	5,936.16	5,936.16	0.0000
5	鑿除無筋混凝土(機械)		m3	221.88	1.0	221.88	52.32	11,608.76	52.32	11,608.76				2.64	585.76	49.68	11,023.00	52.32	11,608.76	11,608.76	0.0000					鑿除無筋混凝土(機械)		m3	221.88	#VALUE!	#VALUE!					鑿除無筋混凝土(機械)		m3	221.88	#VALUE!	#VALUE!
6	廢土石方處理		m3	58.20	1.0	58.20	85.68	4,986.58	548.06	31,897.09	26,910.51		數量誤植	36.00	2,095.20	49.68	2,891.38	85.68	4,986.58	4,986.58	0.0000					廢土石方處理		m3	58.20	#VALUE!	#VALUE!					廢土石方處理		m3	58.20	#VALUE!	#VALUE!
7	廢土石方運棄		m3	87.30	1.0	87.30	85.68	7,479.86	548.06	47,845.64	40,365.78		數量誤植	36.00	3,142.80	49.68	4,337.06	85.68	7,479.86	7,479.86	0.0000					廢土石方運棄		m3	87.30	#VALUE!	#VALUE!					廢土石方運棄		m3	87.30	#VALUE!	#VALUE!
8	排水溝蓋改善		處	763.84	1.0	763.84	27.00	20,623.68	27.00	20,623.68				7.00	5,346.88	20.00	15,276.80	27.00	20,623.68	20,623.68	0.0000					排水溝蓋改善		處	763.84	#VALUE!	#VALUE!					排水溝蓋改善		處	763.84	#VALUE!	#VALUE!
9	密級配瀝青混凝土		m3	3,826.48	1.0	3,826.48	17.565	67,212.12	17.565	67,212.12				2.065	7,901.68	15.50	59,310.44	17.565	67,212.12	67,212.12	0.0000					密級配瀝青混凝土		m3	3826.48	#VALUE!	#VALUE!					密級配瀝青混凝土		m3	3826.48	#VALUE!	#VALUE!
10	舖設黏層		㎡	9.46	1.0	9.46	18.00	170.28	18.00	170.28				18.00	170.28		0.00	18.00	170.28	170.28	0.0000					舖設黏層		㎡	9.46	#VALUE!	#VALUE!					舖設黏層		㎡	9.46	#VALUE!	#VALUE!
11	路床滾壓		㎡	7.27	1.0	7.27	18.00	130.86	18.00	130.86				18.00	130.86		0.00	18.00	130.86	130.86	0.0000					路床滾壓		㎡	7.27	#VALUE!	#VALUE!					路床滾壓		㎡	7.27	#VALUE!	#VALUE!
12	中拉力鋼筋及加工組立		KG	26.55	1.0	26.55	5,247.49	139,320.86	5,247.49	139,320.86				4,696.00	124,678.80	551.49	14,642.06	5,247.49	139,320.86	139,320.86	0.0000					中拉力鋼筋及加工組立		KG	26.55	#VALUE!	#VALUE!					中拉力鋼筋及加工組立		KG	26.55	#VALUE!	#VALUE!
13	碎石級配底層		m3	487.40	1.0	487.40	5.30	2,583.22	5.30	2,583.22					0.00	5.30	2,583.22	5.30	2,583.22	2,583.22	0.0000					碎石級配底層		m3	487.40	#VALUE!	#VALUE!					碎石級配底層		m3	487.40	#VALUE!	#VALUE!
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					0.0000					承辦監工(造)單位主管及人員		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!					承辦監工(造)單位主管及人員		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!
				(簽章)					0.0000					0.00		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!					0.00		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!
14	175kg/c㎡預拌混凝土		m3	1,819.40	1.0	1,819.40	594.24	1,081,160.26	594.24	1,081,160.26				478.00	869,673.20	116.24	211,487.06	594.24	1,081,160.26	1,081,160.26	0.0000					175kg/c㎡預拌混凝土		m3	1819.40	#VALUE!	#VALUE!					175kg/c㎡預拌混凝土		m3	1819.40	#VALUE!	#VALUE!
15	210kg/c㎡預拌混凝土		m3	1,891.42	1.0	1,891.42		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					210kg/c㎡預拌混凝土		m3	1891.42	#VALUE!	#VALUE!					210kg/c㎡預拌混凝土		m3	1891.42	#VALUE!	#VALUE!
16	高流動性低強度混凝土(CLSM)		m3	872.96	1.0	872.96		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					高流動性低強度混凝土(CLSM)		m3	872.96	#VALUE!	#VALUE!					高流動性低強度混凝土(CLSM)		m3	872.96	#VALUE!	#VALUE!
17	乙種模板		㎡	183.32	1.0	183.32	907.18	166,304.24	907.18	166,304.24				738.00	135,290.16	169.18	31,014.08	907.18	166,304.24	166,304.24	0.0000					乙種模板		㎡	183.32	#VALUE!	#VALUE!					乙種模板		㎡	183.32	#VALUE!	#VALUE!
18	土木結構模板(ㄧ般)		㎡	232.79	1.0	232.79	60.75	14,141.99	60.75	14,141.99				22.00	5,121.38	38.75	9,020.61	60.75	14,141.99	14,141.99	0.0000					土木結構模板(ㄧ般)		㎡	232.79	#VALUE!	#VALUE!					土木結構模板(ㄧ般)		㎡	232.79	#VALUE!	#VALUE!
19	混凝土整體粉光		㎡	37.10	1.0	37.10	195.41	7,249.71	195.41	7,249.71				35.00	1,298.50	160.41	5,951.21	195.41	7,249.71	7,249.71	0.0000					混凝土整體粉光		㎡	37.10	#VALUE!	#VALUE!					混凝土整體粉光		㎡	37.10	#VALUE!	#VALUE!
20	路面切割		m	21.82	1.0	21.82	44.00	960.08	44.00	960.08				44.00	960.08		0.00	44.00	960.08	960.08	0.0000					路面切割		m	21.82	#VALUE!	#VALUE!					路面切割		m	21.82	#VALUE!	#VALUE!
21	HHP40鍍鋅格柵板		組	2,202.05	1.0	2,202.05	3.00	6,606.15	3.00	6,606.15					0.00	3.00	6,606.15	3.00	6,606.15	6,606.15	0.0000
22	HHP50鍍鋅格柵板		組	2,663.99	1.0	2,663.99	32.00	85,247.68	32.00	85,247.68				12.00	31,967.88	20.00	53,279.80	32.00	85,247.68	85,247.68	0.0000
23	HHP60鍍鋅格柵板		組	3,040.82	1.0	3,040.82	14.00	42,571.48	14.00	42,571.48				1.00	3,040.82	13.00	39,530.66	14.00	42,571.48	42,571.48	0.0000
24	HHPG90鍍鋅格柵板		組	9,481.09	1.0	9,481.09	3.00	28,443.27	3.00	28,443.27				2.00	18,962.18	1.00	9,481.09	3.00	28,443.27	28,443.27	0.0000
25	AC補修		m	130.94	1.0	130.94	20.50	2,684.27	20.50	2,684.27					0.00	20.50	2,684.27	20.50	2,684.27	2,684.27	0.0000
26	植筋費(直徑D13~D16)		支	127.31	1.0	127.31	10.00	1,273.10	10.00	1,273.10					0.00	10.00	1,273.10	10.00	1,273.10	1,273.10	0.0000
27	騎樓地修復		m	116.39	1.0	116.39	44.00	5,121.16	44.00	5,121.16				44.00	5,121.16		0.00	44.00	5,121.16	5,121.16	0.0000
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					0.0000
				(簽章)					0.0000
28	吊車費(上下一次)		處	2,909.87	1.0	2,909.87		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					吊車費(上下一次)		處	2909.87	#VALUE!	#VALUE!					吊車費(上下一次)		處	2909.87	#VALUE!	#VALUE!
29	巨大阻塞物清除費		處	3,637.34	1.0	3,637.34		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					巨大阻塞物清除費		處	3637.34	#VALUE!	#VALUE!					巨大阻塞物清除費		處	3637.34	#VALUE!	#VALUE!
30	人孔頸部拆除重建		處	2,837.13	1.0	2,837.13		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					人孔頸部拆除重建		處	2837.13	#VALUE!	#VALUE!					人孔頸部拆除重建		處	2837.13	#VALUE!	#VALUE!
31	地下管道探勘費		處	3,390.00	1.0	3,390.00		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					地下管道探勘費		處	3390.00	#VALUE!	#VALUE!					地下管道探勘費		處	3390.00	#VALUE!	#VALUE!
32	暗渠段下水道人工清理(平均寬度1M(含)以上		m	761.66	1.0	761.66	115.50	87,971.73	115.50	87,971.73					0.00	115.50	87,971.73	115.50	87,971.73	87,971.73	0.0000					暗渠段下水道人工清理(平均寬度1M(含)以上		m	761.66	#VALUE!	#VALUE!					暗渠段下水道人工清理(平均寬度1M(含)以上		m	761.66	#VALUE!	#VALUE!
33	補修連鎖磚		㎡	254.61	1.0	254.61	240.01	61,108.94	240.01	61,108.94				6.63	1,688.06	233.38	59,420.88	240.01	61,108.94	61,108.94	0.0000					補修連鎖磚		㎡	254.61	#VALUE!	#VALUE!					補修連鎖磚		㎡	254.61	#VALUE!	#VALUE!
34	連鎖磚		㎡	509.23	1.0	509.23		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					連鎖磚		㎡	509.23	#VALUE!	#VALUE!					連鎖磚		㎡	509.23	#VALUE!	#VALUE!
35	試挖		處	8,584.12	1.0	8,584.12	2.00	17,168.24	2.00	17,168.24				1.00	8,584.12	1.00	8,584.12	2.00	17,168.24	17,168.24	0.0000
36	路面塌陷修補(1M2)		處	9,529.83	1.0	9,529.83	29.00	276,365.07	29.00	276,365.07				8.00	76,238.64	21.00	200,126.43	29.00	276,365.07	276,365.07	0.0000
37	路面塌陷修補(4M2)		處	11,173.91	1.0	11,173.91	29.00	324,043.39	29.00	324,043.39				5.00	55,869.55	24.00	268,173.84	29.00	324,043.39	324,043.39	0.0000
38	路面塌陷修補(9M2)		處	19,459.77	1.0	19,459.77	7.00	136,218.39	7.00	136,218.39					0.00	7.00	136,218.39	7.00	136,218.39	136,218.39	0.0000
39	RCP管埋設(∮=450mm)		支	1,556.78	1.0	1,556.78		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
40	RCP管埋設(∮=600mm)		支	2,291.52	1.0	2,291.52		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
41	RCP管埋設(∮=1200mm)		支	6,860.03	1.0	6,860.03	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					0.0000
				(簽章)					0.0000
42	打除無筋混凝土（人工）		m3	974.81	1.0	974.81		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					打除無筋混凝土（人工）		m3	974.81	#VALUE!	#VALUE!					打除無筋混凝土（人工）		m3	974.81	#VALUE!	#VALUE!
43	道路側溝掀蓋清理及回復費		m	863.50	1.0	863.50		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					道路側溝掀蓋清理及回復費		m	863.50	#VALUE!	#VALUE!					道路側溝掀蓋清理及回復費		m	863.50	#VALUE!	#VALUE!
44	人孔鑄鐵蓋板組(升降式含材料)		組	19,277.91	1.0	19,277.91	12.00	231,334.92	12.00	231,334.92				3.00	57,833.73	9.00	173,501.19	12.00	231,334.92	231,334.92	0.0000					人孔鑄鐵蓋板組(升降式含材料)		組	19277.91	#VALUE!	#VALUE!					人孔鑄鐵蓋板組(升降式含材料)		組	19277.91	#VALUE!	#VALUE!
45	人孔鑄鐵蓋板補充或更換(含材料)		塊	15,276.83	1.0	15,276.83		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					人孔鑄鐵蓋板補充或更換(含材料)		塊	15276.83	#VALUE!	#VALUE!					人孔鑄鐵蓋板補充或更換(含材料)		塊	15276.83	#VALUE!	#VALUE!
46	W30暗溝清理		m	327.36	1.0	327.36	136.00	44,520.96	136.00	44,520.96					0.00	136.00	44,520.96	136.00	44,520.96	44,520.96	0.0000					W30暗溝清理		m	327.36	#VALUE!	#VALUE!					W30暗溝清理		m	327.36	#VALUE!	#VALUE!
47	W40暗溝清理		m	353.55	1.0	353.55	749.50	264,985.73	749.50	264,985.73					0.00	749.50	264,985.73	749.50	264,985.73	264,985.73	0.0000					W40暗溝清理		m	353.55	#VALUE!	#VALUE!					W40暗溝清理		m	353.55	#VALUE!	#VALUE!
48	W50以上暗溝清理		m	414.66	1.0	414.66	999.00	414,245.34	999.00	414,245.34					0.00	999.00	414,245.34	999.00	414,245.34	414,245.34	0.0000					W50以上暗溝清理		m	414.66	#VALUE!	#VALUE!					W50以上暗溝清理		m	414.66	#VALUE!	#VALUE!
49	原有鑄鐵蓋回收(含運費)		塊	72.75	1.0	72.75		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
50	多頻陣列天線探（透）地雷達地下管道定位		㎡	254.61	1.0	254.61		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
51	擋土設施(鋼軌樁)		KG	21.46	1.0	21.46	38,400.00	824,064.00	38,400.00	824,064.00				38,400.00	824,064.00		0.00	38,400.00	824,064.00	824,064.00	0.0000
52	洗石子		m2	531.05	1.0	531.05		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
53	混凝土鑽孔費		孔	618.35	1.0	618.35		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
54	路面面層挖（打）除及整平費		㎡	33.75	1.0	33.75		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
55	私設斜坡道拆除費及道路補平		M	327.36	1.0	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					0.0000
				(簽章)					0.0000
56	吊車費(上下一次)		次	2,182.40	1.0	2,182.40	1.00	2,182.40	1.00	2,182.40					0.00	1.00	2,182.40	1.00	2,182.40	2,182.40	0.0000					吊車費(上下一次)		次	2182.40	#VALUE!	#VALUE!					吊車費(上下一次)		次	2182.40	#VALUE!	#VALUE!
57	孔蓋高度調整(大)		處	2,546.14	1.0	2,546.14	2.00	5,092.28	2.00	5,092.28					0.00	2.00	5,092.28	2.00	5,092.28	5,092.28	0.0000					孔蓋高度調整(大)		處	2546.14	#VALUE!	#VALUE!					孔蓋高度調整(大)		處	2546.14	#VALUE!	#VALUE!
58	孔蓋高度調整(小)		處	436.48	1.0	436.48		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					孔蓋高度調整(小)		處	436.48	#VALUE!	#VALUE!					孔蓋高度調整(小)		處	436.48	#VALUE!	#VALUE!
59	施工機具運搬費		處	2,182.40	1.0	2,182.40	10.00	21,824.00	10.00	21,824.00				3.00	6,547.20	7.00	15,276.80	10.00	21,824.00	21,824.00	0.0000					施工機具運搬費		處	2182.40	#VALUE!	#VALUE!					施工機具運搬費		處	2182.40	#VALUE!	#VALUE!
60	施工品管管理作業費(含施工資料圖說、照片及光碟約1.0﹪)		式	1,400.00	1.0	1,400.00		45,000.00		45,000.00					22,900.00		22,100.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0000	0.00		0.9360081	0.9982294	0.9795411		(0.04353304)
61	抽排水費(約1.1﹪)		式	1,600.00	1.0	1,600.00		49,400.00		49,400.00					25,100.00		24,300.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.0000	0.00		1.0598037	1.0850032	1.0648875		(0.00508379)
62	用戶管線遷移及修復(約2.0﹪)		式	2,900.00	1.0	2,900.00		90,100.00		90,100.00					45,800.00		44,300.00	0.00	90,100.00	90,100.00	0.0000	0.00		1.9007499	1.9576820	1.9217693		(0.02101940)
63	妨礙施工障礙物清除(含車輛)(約1.1)		式	1,600.00	1.0	1,600.00		49,400.00		49,400.00					25,100.00		24,300.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.0000	0.00		1.0291285	1.0527478	1.0337998		(0.00467138)
64	環境衛生維護費(約1%)		式	1,400.00	1.0	1,400.00		45,000.00		45,000.00					22,900.00		22,100.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0000	0.00		0.8913146	0.9489903	0.9320846		(0.04076998)
65	交通安全設備費(約1.5%)		式	2,200.00	1.0	2,200.00		67,500.00		67,500.00					34,300.00		33,200.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.0000	0.00		1.3882635	1.4101038	1.3852155		0.00304794
66	勞工安全及衛生費(約1.3%)		式	1,900.00	1.0	1,900.00		58,500.00		58,500.00					29,700.00		28,800.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.0000	0.00		1.1825381	1.2050968	1.1841175		(0.00157948)
67	利雜費(約7%)		式	10,766.64	1.0	10,766.64		343,456.20		330,955.10		12,501.1	依比例調整		174,677.28		168,778.92	0.00	343,456.20	343,456.20	0.0000	0.00		6.6227163	6.9909315	6.6205745		0.00214178
68	工程保險費(約1.2%)		式	1,900.00	1.0	1,900.00		58,900.00		58,900.00					29,900.00		29,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.0000	0.00		1.0961243	1.1205520	1.1050982		(0.00897388)
69	加值稅(約5%)		式	8,762.0	1.0	8,762.0		265,762.00		269,437.00	3,675.00		依比例調整		135,029.0		130,733.0	0.00	265,762.0	265,762.00	0.0000	0.00		5.0000571	5.0000019	4.9999972		0.00005985
	合計					184,000.0		5,581,000.00		5,658,180.00	89,681.10	12,501.1			2,835,600.0		2,745,400.0		5581000.00	5,581,000.0
	結算金額超出契約上限部分廠商願自行吸收，並以合約訂定之契約上限金額請款
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)

				8,761.9		265,761.90		269,437.14			-77180.00		結算		契約
				5,658,180.00					0.0695661		0.0699974	0.0004313					29,613,000
				7,960,241.80		172,135.00					28,202,857		#REF!
				18,900.00	5,658,180.00				9,040,285.00		195,561.00					#REF!
				430,490.00		9,312.00
				95,790.00		2,065.00
				553,763.20		12,049.00

## 工程結算981105
				台中市政府結算明細表

				填表日期：	民國98年11月4日
案號及合約號		98建設字019號					廠商名稱	力安營造有限公司
標的名稱及數量摘要		98年度南屯區公共設施維護及排水改善工程					契約金額	契約上限：5,581,000元整(單價發包金額:184,000元)
項次	項目名稱	說明	單位	單價	單價契約		派工總計		結算結果		增減金額		備註
				數量	金額	數量	金額	數量	金額	增加	減少
一	發包費
1	機具挖方(一般)		m3	40.74	1.00	40.74	1,216.00	49,539.84	1,675.74	68,269.65	18,729.81		數量誤植
2	人工挖方		m3	236.43	1.00	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00
3	回填方		m3	38.56	1.00	38.56	1,180.00	45,500.80	1,180.00	45,500.80
4	結構填方(碎石級配)		m3	494.68	1.00	494.68	12.00	5,936.16	12.00	5,936.16
5	鑿除無筋混凝土(機械)		m3	221.88	1.00	221.88	52.32	11,608.76	52.32	11,608.76
6	廢土石方處理		m3	58.20	1.00	58.20	85.68	4,986.58	548.06	31,897.09	26,910.51		數量誤植
7	廢土石方運棄		m3	87.30	1.00	87.30	85.68	7,479.86	548.06	47,845.64	40,365.78		數量誤植
8	排水溝蓋改善		處	763.84	1.00	763.84	27.00	20,623.68	27.00	20,623.68
9	密級配瀝青混凝土		m3	3,826.48	1.00	3,826.48	17.565	67,212.12	17.565	67,212.12
10	舖設黏層		㎡	9.46	1.00	9.46	18.00	170.28	18.00	170.28
11	路床滾壓		㎡	7.27	1.00	7.27	18.00	130.86	18.00	130.86
12	中拉力鋼筋及加工組立		KG	26.55	1.00	26.55	5,247.49	139,320.86	5,247.49	139,320.86
13	碎石級配底層		m3	487.40	1.00	487.40	5.30	2,583.22	5.30	2,583.22
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)
14	175kg/c㎡預拌混凝土		m3	1,819.40	1.00	1,819.40	594.24	1,081,160.26	594.24	1,081,160.26
15	210kg/c㎡預拌混凝土		m3	1,891.42	1.00	1,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00
16	高流動性低強度混凝土(CLSM)		m3	872.96	1.00	872.96	0.00	0.00	0.00	0.00
17	乙種模板		㎡	183.32	1.00	183.32	907.18	166,304.24	907.18	166,304.24
18	土木結構模板(ㄧ般)		㎡	232.79	1.00	232.79	60.75	14,141.99	60.75	14,141.99
19	混凝土整體粉光		㎡	37.10	1.00	37.10	195.41	7,249.71	195.41	7,249.71
20	路面切割		m	21.82	1.00	21.82	44.00	960.08	44.00	960.08
21	HHP40鍍鋅格柵板		組	2,202.05	1.00	2,202.05	3.00	6,606.15	3.00	6,606.15
22	HHP50鍍鋅格柵板		組	2,663.99	1.00	2,663.99	32.00	85,247.68	32.00	85,247.68
23	HHP60鍍鋅格柵板		組	3,040.82	1.00	3,040.82	14.00	42,571.48	14.00	42,571.48
24	HHPG90鍍鋅格柵板		組	9,481.09	1.00	9,481.09	3.00	28,443.27	3.00	28,443.27
25	AC補修		m	130.94	1.00	130.94	20.50	2,684.27	20.50	2,684.27
26	植筋費(直徑D13~D16)		支	127.31	1.00	127.31	10.00	1,273.10	10.00	1,273.10
27	騎樓地修復		m	116.39	1.00	116.39	44.00	5,121.16	44.00	5,121.16
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)
28	吊車費(上下一次)	3T以下含吊車費	處	2,909.87	1.00	2,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00
29	巨大阻塞物清除費		處	3,637.34	1.00	3,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30	人孔頸部拆除重建	每二人手孔管段或每200公尺管段,含尺寸及支距圖	處	2,837.13	1.00	2,837.13	0.00	0.00	0.00	0.00
31	地下管道探勘費		處	3,390.00	1.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	暗渠段下水道人工清理(平均寬度1M(含)以上		m	761.66	1.00	761.66	115.50	87,971.73	115.50	87,971.73
33	補修連鎖磚		㎡	254.61	1.00	254.61	240.01	61,108.94	240.01	61,108.94
34	連鎖磚		㎡	509.23	1.00	509.23	0.00	0.00	0.00	0.00
35	試挖		處	8,584.12	1.00	8,584.12	2.00	17,168.24	2.00	17,168.24
36	路面塌陷修補(1M2)		處	9,529.83	1.00	9,529.83	29.00	276,365.07	29.00	276,365.07
37	路面塌陷修補(4M2)		處	11,173.91	1.00	11,173.91	29.00	324,043.39	29.00	324,043.39
38	路面塌陷修補(9M2)		處	19,459.77	1.00	19,459.77	7.00	136,218.39	7.00	136,218.39
39	RCP管埋設(∮=450mm)		支	1,556.78	1.00	1,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00
40	RCP管埋設(∮=600mm)		支	2,291.52	1.00	2,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00
41	RCP管埋設(∮=1200mm)	含工料	支	6,860.03	1.00	6,860.03	0.00	0.00	0.00	0.00
42	打除無筋混凝土（人工）		m3	974.81	1.00	974.81	0.00	0.00	0.00	0.00				0.009476
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)
43	道路側溝掀蓋清理及回復費		m	863.50	1.00	863.50	0.00	0.00	0.00	0.00
44	人孔鑄鐵蓋板組(升降式含材料)		組	19,277.91	1.00	19,277.91	12.00	231,334.92	12.00	231,334.92
45	人孔鑄鐵蓋板補充或更換(含材料)		塊	15,276.83	1.00	15,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00
46	W30暗溝清理		m	327.36	1.00	327.36	136.00	44,520.96	136.00	44,520.96
47	W40暗溝清理	開挖面以上至原地面	m	353.55	1.00	353.55	749.50	264,985.73	749.50	264,985.73
48	W50以上暗溝清理		m	414.66	1.00	414.66	999.00	414,245.34	999.00	414,245.34
49	原有鑄鐵蓋回收(含運費)	孔徑10CM，壁厚25CM	塊	72.75	1.00	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
50	多頻陣列天線探（透）地雷達地下管道定位	10cm以下	㎡	254.61	1.00	254.61	0.00	0.00	0.00	0.00
51	擋土設施(鋼軌樁)	含工料	KG	21.46	1.00	21.46	38,400.00	824,064.00	38,400.00	824,064.00
52	洗石子		m2	531.05	1.00	531.05	0.00	0.00	0.00	0.00
53	混凝土鑽孔費		孔	618.35	1.00	618.35	0.00	0.00	0.00	0.00
54	路面面層挖（打）除及整平費		㎡	33.75	1.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
55	私設斜坡道拆除費及道路補平		M	327.36	1.00	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00
56	吊車費(上下一次)		次	2,182.40	1.00	2,182.40	1.00	2,182.40	1.00	2,182.40
57	孔蓋高度調整(大)		處	2,546.14	1.00	2,546.14	2.00	5,092.28	2.00	5,092.28				0.024750
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)
58	孔蓋高度調整(小)		處	436.48	1.00	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00
59	施工機具運搬費		處	2,182.40	1.00	2,182.40	10.00	21,824.00	10.00	21,824.00
60	施工品管管理作業費(含施工資料圖說、照片及光碟約1.0﹪)		式		1.00	1,400.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
61	抽排水費(約1.1﹪)		式		1.00	1,600.00	0.00	49,400.00	0.00	49,400.00
62	用戶管線遷移及修復(約2.0﹪)		式		1.00	2,900.00	0.00	90,100.00	0.00	90,100.00
63	妨礙施工障礙物清除(含車輛)(約1.1)		式		1.00	1,600.00		49,400.00		49,400.00
64	環境衛生維護費(約1%)		式		1.00	1,400.00		45,000.00		45,000.00
65	交通安全設備費(約1.5%)		式		1.00	2,200.00		67,500.00		67,500.00
66	勞工安全及衛生費(約1.3%)		式		1.00	1,900.00		58,500.00		58,500.00
67	利雜費(約7%)		式		1.00	10,766.64		343,456.20		330,955.10		12,501.10	依比例調整
68	工程保險費(約1.2%)		式		1.00	1,900.00		58,900.00		58,900.00
69	加值稅(約5%)		式		1.00	8,762.00		265,762.00		269,437.00	3,675.00		依比例調整
70	合計					184,000.00		5,581,000.00		5,658,180.00	89,681.10	12,501.10
	結算金額超出契約上限部分廠商願自行吸收，並以合約訂定之契約上限金額請款
				0.000000
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)

				5658180.00
				5555997.80
				5580474.00

## 工程結算__(2)
				#VALUE!					#VALUE!					~Y3\0C					~Y3\0C
台中市政府結算明細表					台 中 市 政 府					台 中 市 政 府
				~W2;包	商	估 價	單~I					~W2;工	程	結 算	書~I
				填表日期：	98年5月4日
案號及合約號		#REF!					廠商名稱	#REF!
標的名稱及數量摘要		#REF!					契約金額	#REF!					估 價 總 額:	#VALUE!					結 算 總 額:	#VALUE!
項次	項目名稱	說明	單位	單價	契約		派工		結算結果		增減金額		備註					項目	說明	單位	數量	單價	總價	備註					項目	說明	單位	數量	單價	總價	備註
				數量	金額	數量	金額	數量	金額	增加	減少		第一次派工		第二次派工		合計數量	合計金額	一次+二次	差額					<一>包工費					<一>包工費
一	發包費					數量	金額	數量	金額					0.00	3530.90
1	機具挖方(一般)		M3	36.90	1.0	36.90	4,068.40	150,124.00	4,044.70	149,249.40		874.6		496.00	18,302.40	720.00	26,568.00	1,216.00	44,870.40	44,870.40	0.0000			19899.20					機具挖方(一般)		#REF!	36.90	#VALUE!	#VALUE!					機具挖方(一般)		#REF!	36.90	#VALUE!	#VALUE!
2	人工挖方		M3	214.30	1.0	214.30		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000		0.00	23430.10					人工挖方		M3	214.30	#VALUE!	#VALUE!					人工挖方		M3	214.30	#VALUE!	#VALUE!
3	回填方		M3	356.70	1.0	356.70		0.00		0.00				460.00	164,082.00	720.00	256,824.00	1,180.00	420,906.00	420,906.00	0.0000					回填方		M3	356.70	#VALUE!	#VALUE!					回填方		M3	356.70	#VALUE!	#VALUE!
4	結構填方(碎石級配)		M3	34.90	1.0	34.90	3,356.00	117,124.50	3,332.30	116,297.30		827.2		12.00	418.80		0.00	12.00	418.80	418.80	0.0000
5	鑿除無筋混凝土(機械)		M3	448.40	1.0	448.40		0.00		0.00				2.64	1,183.78	49.68	22,276.51	52.32	23,460.29	23,460.29	0.0000					鑿除無筋混凝土(機械)		M3	448.40	#VALUE!	#VALUE!					鑿除無筋混凝土(機械)		M3	448.40	#VALUE!	#VALUE!
6	廢土石方處理		M3	201.10	1.0	201.10	13.90	2,795.30	13.90	2,795.30				36.00	7,239.60	49.68	9,990.65	85.68	17,230.25	17,230.25	0.0000					廢土石方處理		M3	201.10	#VALUE!	#VALUE!					廢土石方處理		M3	201.10	#VALUE!	#VALUE!
7	廢土石方運棄		M3	52.80	1.0	52.80	712.30	37,609.50	712.30	37,609.50				36.00	1,900.80	49.68	2,623.10	85.68	4,523.90	4,523.90	0.0000					廢土石方運棄		M3	52.80	#VALUE!	#VALUE!					廢土石方運棄		M3	52.80	#VALUE!	#VALUE!
8	排水溝蓋改善		處	79.10	1.0	79.10	712.30	56,343.00	712.30	56,343.00				7.00	553.70	20.00	1,582.00	27.00	2,135.70	2,135.70	0.0000					排水溝蓋改善		處	79.10	#VALUE!	#VALUE!					排水溝蓋改善		處	79.10	#VALUE!	#VALUE!
9	密級配瀝青混凝土		M3	692.40	1.0	692.40		0.00		0.00				2.065	1,429.81	15.50	10,732.20	17.565	12,162.01	12,162.01	0.0000					密級配瀝青混凝土		M3	692.40	#VALUE!	#VALUE!					密級配瀝青混凝土		M3	692.40	#VALUE!	#VALUE!
10	舖設黏層		M2	3,468.40	1.0	3,468.40	18.20	63,124.90	18.20	63,124.90				18.00	62,431.20		0.00	18.00	62,431.20	62,431.20	0.0000					舖設黏層		M2	3468.40	#VALUE!	#VALUE!					舖設黏層		M2	3468.40	#VALUE!	#VALUE!
11	路床滾壓		M2	8.60	1.0	8.60		0.00		0.00				18.00	154.80		0.00	18.00	154.80	154.80	0.0000					路床滾壓		M2	8.60	#VALUE!	#VALUE!					路床滾壓		M2	8.60	#VALUE!	#VALUE!
12	中拉力鋼筋及加工組立		kg	6.60	1.0	6.60		0.00		0.00				4,696.00	30,993.60	551.49	3,639.83	5,247.49	34,633.43	34,633.43	0.0000					中拉力鋼筋及加工組立		kg	6.60	#VALUE!	#VALUE!					中拉力鋼筋及加工組立		kg	6.60	#VALUE!	#VALUE!
13	碎石級配底層		M3	24.10	1.0	24.10	29,366.40	707,730.20	29,290.50	705,901.10		1,829.1			0.00	5.30	127.73	5.30	127.73	127.73	0.0000					碎石級配底層		M3	24.10	#VALUE!	#VALUE!					碎石級配底層		M3	24.10	#VALUE!	#VALUE!
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					0.0000					承辦監工(造)單位主管及人員		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!					承辦監工(造)單位主管及人員		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!
				(簽章)					0.0000					0.00		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!					0.00		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!
14	175kg/c㎡預拌混凝土		M3	441.80	1.0	441.80		0.00		0.00				478.00	211,180.40	116.24	51,354.83	594.24	262,535.23	262,535.23	0.0000					175kg/c㎡預拌混凝土		M3	441.80	#VALUE!	#VALUE!					175kg/c㎡預拌混凝土		M3	441.80	#VALUE!	#VALUE!
15	210kg/c㎡預拌混凝土		M3	1,649.10	1.0	1,649.10		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					210kg/c㎡預拌混凝土		M3	1649.10	#VALUE!	#VALUE!					210kg/c㎡預拌混凝土		M3	1649.10	#VALUE!	#VALUE!
16	175kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	1,714.40	1.0	1,714.40		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					175kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	1714.40	#VALUE!	#VALUE!					175kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	1714.40	#VALUE!	#VALUE!
17	210kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	1,695.90	1.0	1,695.90	449.60	762,476.70	449.60	762,476.70				738.00	1,251,574.20	169.18	286,912.36	907.18	1,538,486.56	1,538,486.56	0.0000					210kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	1695.90	#VALUE!	#VALUE!					210kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	1695.90	#VALUE!	#VALUE!
18	河床整理		M2	1,761.90	1.0	1,761.90	1,810.10	3,189,215.10	1,799.90	3,171,243.80		17,971.3		22.00	38,761.80	38.75	68,273.63	60.75	107,035.43	107,035.43	0.0000					河床整理		M2	1761.90	#VALUE!	#VALUE!					河床整理		M2	1761.90	#VALUE!	#VALUE!
19	乙種模板		M2	19.80	1.0	19.80		0.00		0.00				35.00	693.00	160.41	3,176.12	195.41	3,869.12	3,869.12	0.0000					乙種模板		M2	19.80	#VALUE!	#VALUE!					乙種模板		M2	19.80	#VALUE!	#VALUE!
20	土木結構模板(一般)		M2	166.20	1.0	166.20	4,194.50	697,125.90	4,182.90	695,198.00		1,927.9		44.00	7,312.80		0.00	44.00	7,312.80	7,312.80	0.0000					土木結構模板(一般)		M2	166.20	#VALUE!	#VALUE!					土木結構模板(一般)		M2	166.20	#VALUE!	#VALUE!
21	造型模板卵石砌9cm厚		M2	211.00	1.0	211.00		0.00		0.00					0.00	3.00	633.00	3.00	633.00	633.00	0.0000
22	造型模板亂石砌4cm厚		M2	369.30	1.0	369.30		0.00		0.00				12.00	4,431.60	20.00	7,386.00	32.00	11,817.60	11,817.60	0.0000
23	混凝土整體粉光		M2	263.80	1.0	263.80		0.00		0.00				1.00	263.80	13.00	3,429.40	14.00	3,693.20	3,693.20	0.0000
24	路面切割		M	33.60	1.0	33.60	164.80	5,537.30	164.80	5,537.30				2.00	67.20	1.00	33.60	3.00	100.80	100.80	0.0000
25	HHP40鍍鋅格柵板		組	19.80	1.0	19.80	44.00	871.20	44.00	871.20					0.00	20.50	405.90	20.50	405.90	405.90	0.0000
26	HHP50鍍鋅格柵板		組	2,967.30	1.0	2,967.30		0.00		0.00					0.00	10.00	29,673.00	10.00	29,673.00	29,673.00	0.0000
27	HHP60鍍鋅格柵板		組	1,996.00	1.0	1,996.00		0.00		0.00				44.00	87,824.00		0.00	44.00	87,824.00	87,824.00	0.0000
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					0.0000
				(簽章)					0.0000
28	HHPG90鍍鋅格柵板		組	2,414.70	1.0	2,414.70		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					HHPG90鍍鋅格柵板		組	2414.70	#VALUE!	#VALUE!					HHPG90鍍鋅格柵板		組	2414.70	#VALUE!	#VALUE!
29	RHF40截水溝用鍍鋅格柵板		組	2,756.20	1.0	2,756.20	1.00	2,756.20	1.00	2,756.20					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					RHF40截水溝用鍍鋅格柵板		組	2756.20	#VALUE!	#VALUE!					RHF40截水溝用鍍鋅格柵板		組	2756.20	#VALUE!	#VALUE!
30	RHF50截水溝用鍍鋅格柵板		組	8,593.80	1.0	8,593.80		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					RHF50截水溝用鍍鋅格柵板		組	8593.80	#VALUE!	#VALUE!					RHF50截水溝用鍍鋅格柵板		組	8593.80	#VALUE!	#VALUE!
31	水泥漆粉刷		M2	2,017.70	1.0	2,017.70		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					水泥漆粉刷		M2	2017.70	#VALUE!	#VALUE!					水泥漆粉刷		M2	2017.70	#VALUE!	#VALUE!
32	AC補修		M	2,931.60	1.0	2,931.60	9.00	26,384.40	9.00	26,384.40					0.00	115.50	338,599.80	115.50	338,599.80	338,599.80	0.0000					AC補修		M	2931.60	#VALUE!	#VALUE!					AC補修		M	2931.60	#VALUE!	#VALUE!
33	坡面(頂)或人行道雜草人工清除		M2	125.30	1.0	125.30	166.30	20,837.40	166.30	20,837.40				6.63	830.74	233.38	29,242.51	240.01	30,073.24	30,073.25	-0.0100					坡面(頂)或人行道雜草人工清除		M2	125.30	#VALUE!	#VALUE!					坡面(頂)或人行道雜草人工清除		M2	125.30	#VALUE!	#VALUE!
34	水溝淤泥清理(山區)		M	118.70	1.0	118.70		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					水溝淤泥清理(山區)		M	118.70	#VALUE!	#VALUE!					水溝淤泥清理(山區)		M	118.70	#VALUE!	#VALUE!
35	水溝雜物清理(山區)		M	10.60	1.0	10.60		0.00		0.00				1.00	10.60	1.00	10.60	2.00	21.20	21.20	0.0000
36	植筋費(直徑D13-D16)		支	65.90	1.0	65.90	800.00	52,720.00	800.00	52,720.00				8.00	527.20	21.00	1,383.90	29.00	1,911.10	1,911.10	0.0000
37	吊車費(上下一次)		處	20.40	1.0	20.40		0.00		0.00				5.00	102.00	24.00	489.60	29.00	591.60	591.60	0.0000
38	巨大阻塞物清除費(3T以下含吊車費)		處	115.40	1.0	115.40	100.00	11,540.00	100.00	11,540.00					0.00	7.00	807.80	7.00	807.80	807.80	0.0000
39	崩落土石方清除(含處理)		M3	2,637.60	1.0	2,637.60		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
40	岩盤坍方人工清除(含處理)		M3	3,296.90	1.0	3,296.90		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
41	地下管道探勘費		處	2,571.60	1.0	2,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					0.0000
				(簽章)					0.0000
42	暗渠段下水道人工清理		M	64.60	1.0	64.60	11,303.30	730,193.20	11,303.30	730,193.20					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					暗渠段下水道人工清理		M	64.60	#VALUE!	#VALUE!					暗渠段下水道人工清理		M	64.60	#VALUE!	#VALUE!
43	2M*1.5M箱涵清理		M	728.40	1.0	728.40		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					2M*1.5M箱涵清理		M	728.40	#VALUE!	#VALUE!					2M*1.5M箱涵清理		M	728.40	#VALUE!	#VALUE!
44	1M*1M箱涵清理		M	3,072.80	1.0	3,072.80		0.00		0.00				3.00	9,218.40	9.00	27,655.20	12.00	36,873.60	36,873.60	0.0000					1M*1M箱涵清理		M	3072.80	#VALUE!	#VALUE!					1M*1M箱涵清理		M	3072.80	#VALUE!	#VALUE!
45	試挖		處	690.40	1.0	690.40		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					試挖		處	690.40	#VALUE!	#VALUE!					試挖		處	690.40	#VALUE!	#VALUE!
46	路面坍陷補修(1M2)		處	1,806.70	1.0	1,806.70		0.00		0.00					0.00	136.00	245,711.20	136.00	245,711.20	245,711.20	0.0000					路面坍陷補修(1M2)		處	1806.70	#VALUE!	#VALUE!					路面坍陷補修(1M2)		處	1806.70	#VALUE!	#VALUE!
47	路面坍陷補修(4M2)		處	974.60	1.0	974.60		0.00		0.00					0.00	749.50	730,462.70	749.50	730,462.70	730,462.70	0.0000					路面坍陷補修(4M2)		處	974.60	#VALUE!	#VALUE!					路面坍陷補修(4M2)		處	974.60	#VALUE!	#VALUE!
48	路面坍陷補修(9M2)		處	230.80	1.0	230.80		0.00		0.00					0.00	999.00	230,569.20	999.00	230,569.20	230,569.20	0.0000					路面坍陷補修(9M2)		處	230.80	#VALUE!	#VALUE!					路面坍陷補修(9M2)		處	230.80	#VALUE!	#VALUE!
49	RCP管埋設(∮=300mm)		支	461.60	1.0	461.60		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
50	RCP管埋設(∮=450mm)		支	7,780.80	1.0	7,780.80		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
51	RCP管埋設(∮=600mm)		支	8,638.00	1.0	8,638.00		0.00		0.00				38,400.00	331,699,200.00		0.00	38,400.00	331,699,200.00	331,699,200.00	0.0000
52	RCP管埋設(∮=900mm)		支	10,128.20	1.0	10,128.20		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
53	∮450mm(舊管)清理		M	17,638.70	1.0	17,638.70		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
54	∮600mm(舊管)清理		M	956.10	1.0	956.10		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
55	道路側溝先蓋清理及回復費		M	1,411.10	1.0	1,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					0.0000
				(簽章)					0.0000
56	鋼軌樁打設		kg	2,077.10	1.0	2,077.10	5.00	10,385.50	5.00	10,385.50					0.00	1.00	2,077.10	1.00	2,077.10	2,077.10	0.0000					鋼軌樁打設		kg	2077.10	#VALUE!	#VALUE!					鋼軌樁打設		kg	2077.10	#VALUE!	#VALUE!
57	擋土設施(鋼軌樁)		M2	3,883.80	1.0	3,883.80		0.00		0.00					0.00	2.00	7,767.60	2.00	7,767.60	7,767.60	0.0000					擋土設施(鋼軌樁)		M2	3883.80	#VALUE!	#VALUE!					擋土設施(鋼軌樁)		M2	3883.80	#VALUE!	#VALUE!
58	坡面浮石清除		M2	320.50	1.0	320.50		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					坡面浮石清除		M2	320.50	#VALUE!	#VALUE!					坡面浮石清除		M2	320.50	#VALUE!	#VALUE!
59	錨筋(主錨筋L=1500mm),D=25mm		支	431.20	1.0	431.20		0.00		0.00				3.00	1,293.60	7.00	3,018.40	10.00	4,312.00	4,312.00	0.0000					錨筋(主錨筋L=1500mm),D=25mm		支	431.20	#VALUE!	#VALUE!					錨筋(主錨筋L=1500mm),D=25mm		支	431.20	#VALUE!	#VALUE!
60	鋼絲網噴凝土		M2	782.70	1.0	782.70		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					鋼絲網噴凝土		M2	782.70	#VALUE!	#VALUE!					鋼絲網噴凝土		M2	782.70	#VALUE!	#VALUE!
61	植生		M2	17,473.80	1.0	17,473.80		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					植生		M2	17473.80	#VALUE!	#VALUE!					植生		M2	17473.80	#VALUE!	#VALUE!
62	排水溝阻塞清理(含雜草雜物清除及淤積泥土清除)		M	13,847.20	1.0	13,847.20		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					排水溝阻塞清理(含雜草雜物清除及淤積泥土清除)		M	13847.20	#VALUE!	#VALUE!					排水溝阻塞清理(含雜草雜物清除及淤積泥土清除)		M	13847.20	#VALUE!	#VALUE!
63	W30*50暗溝清理		M	19.50	1.0	19.50	30,300.00	590,850.00	30,300.00	590,850.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
64	W40*60暗溝清理		M	536.10	1.0	536.10		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
65	W50*60暗溝清理		M	9.90	1.0	9.90		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
66	熱拌式反光塑膠標線		M2	855.90	1.0	855.90		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
67	混凝土抗壓試驗		組	1,477.00	1.0	1,477.00		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
68	結構物鑽心費		處	546.60	1.0	546.60		0.00		0.00			驗收人員指定數		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
69	結構體穿透鑽心費		個	296.70	1.0	296.70	0.00	0.00	0.00	0.00			驗收人員指定數		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					0.0000
				(簽章)					0.0000
70	施工機具運費		處	263.80	1.0	263.80		0.00		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000		7212314.200000					施工機具運費		處	263.80	#VALUE!	#VALUE!					施工機具運費		處	263.80	#VALUE!	#VALUE!
71	施工品管管理作業費(涵施工資料圖說、照片及光碟約1%)		式	320.50	1.0	320.50		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					施工品管管理作業費(涵施工資料圖說、照片及光碟約1%)		式	320.50	#VALUE!	#VALUE!					施工品管管理作業費(涵施工資料圖說、照片及光碟約1%)		式	320.50	#VALUE!	#VALUE!
72	材料小運搬(約1.0﹪)		式	375.90	1.0	375.90		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					材料小運搬(約1.0﹪)		式	375.90	#VALUE!	#VALUE!					材料小運搬(約1.0﹪)		式	375.90	#VALUE!	#VALUE!
73	抽排水費(約1.3﹪)		式	215.00	1.0	215.00		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					抽排水費(約1.3﹪)		式	215.00	#VALUE!	#VALUE!					抽排水費(約1.3﹪)		式	215.00	#VALUE!	#VALUE!
74	用戶管線遷移及修復(約0.5﹪)		式	481.40	1.0	481.40		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					用戶管線遷移及修復(約0.5﹪)		式	481.40	#VALUE!	#VALUE!					用戶管線遷移及修復(約0.5﹪)		式	481.40	#VALUE!	#VALUE!
75	妨礙施工障礙物清除(含車輛)(約0.7﹪)		式	560.50	1.0	560.50		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					妨礙施工障礙物清除(含車輛)(約0.7﹪)		式	560.50	#VALUE!	#VALUE!					妨礙施工障礙物清除(含車輛)(約0.7﹪)		式	560.50	#VALUE!	#VALUE!
76	環境衛生維護費(約1%)		式	30.60	1.0	30.60		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000					環境衛生維護費(約1%)		式	30.60	#VALUE!	#VALUE!					環境衛生維護費(約1%)		式	30.60	#VALUE!	#VALUE!
77	放樣費(約0.7﹪)		式	56.70	1.0	56.70		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
78	交通安全設備費(約1.5%)		式	1,978.20	1.0	1,978.20		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
79	勞工安全及衛生費(約1.3%)		式	2,307.90	1.0	2,307.90		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
80	利雜費(約7%)		式	395.60	1.0	395.60		0.00		0.00			固定比率金額		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
81	工程保險費(約1.2%)		式	3,296.90	1.0	3,296.90	15.00	49,453.50	15.00	49,453.50			核實支付		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000		49453.50
82				593.50	1.0	593.50	15.00	8,902.50	15.00	8,902.50					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
83				1,318.80	1.0	1,318.80	14.00	18,463.20	14.00	18,463.20					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000			契約	派工	結算		契約-結算
84				1,978.20	1.0	1,978.20	7.00	13,847.40	7.00	13,847.40					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000			1.2685103	0.1893645	0.1899732		1.07853713
85				1,579.00	1.0	1,579.00		73,262.00		73,029.00		233.0					0.00					0.9998423	0.9999712	0.9999889		(0.00014661)
86				1,579.00	1.0	1,579.00		73,262.00		73,029.00		233.0			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000			0.9998423	0.9999712	0.9999889		(0.00014661)
87				2,053.00	1.0	2,053.00		95,241.00		94,938.00		303.0			22,900.00		22,100.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0000	50241.00		1.2744990	1.2744792	1.2745000		(0.00000098)
88				789.00	1.0	789.00		36,630.00		36,514.00		116.0			25,100.00		24,300.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.0000	-12770.00		0.4836458	0.4840004	0.4840153		(0.00036943)
89				1,105.00	1.0	1,105.00		51,282.00		51,120.00		162.0			45,800.00		44,300.00	0.00	90,100.00	90,100.00	0.0000	-38818.00		0.6740892	0.6743367	0.6743627		(0.00027350)
90				1,579.00	1.0	1,579.00		73,262.00		73,029.00		233.0			25,100.00		24,300.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.0000	23862.00		0.9567963	0.9569117	0.9569277		(0.00013142)
91				1,105.00	1.0	1,105.00		51,282.00		51,120.00		162.0			22,900.00		22,100.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0000	6282.00		0.6632299	0.6634711	0.6634963		(0.00026642)
92				2,368.00	1.0	2,368.00		109,895.00		109,544.00		351.0	PC抗壓強度試驗		34,300.00		33,200.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.0000	42395.00		1.4119283	1.4124174	1.4124213		(0.00049297)
93				2,053.00	1.0	2,053.00		95,241.00		94,938.00		303.0	PC抗壓強度試驗		29,700.00		28,800.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.0000	36741.00		1.2070655	1.2070297	1.2070481		0.00001744
94				12,049.10	1.0	12,049.10		555,540.10		553,763.20		1,776.9			174,677.28		168,778.92	0.00	343,456.20	343,456.20	0.0000	212083.90		6.9998007	6.9566272	6.9566128		0.04318794
95				2,065.00	1.0	2,065.00		95,790.00		95,790.00					29,900.00		29,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.0000	36890.00		1.1211614	1.1214910	1.1250874		(0.00392598)
96	加值稅(約5%)		式	9,312.0	1.0	9,312.0		431,855.00		430,490.00		1,365.0	法定費率		16,700,618.0		140,016.0	0.00	16,840,634.0	16,840,634.00	0.0000	-16408779.00		4.9997584	5.0000012	5.0000029		(0.00024452)
	合計					195,561.0		9,068,953.00		9,040,285.00	0.00	28,668.0			350,712,977.1		2,940,332.4		353653309.49	353,653,309.5
	物價指數調整
	總計					9,040,285.00
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)

				9,312.4		431,854.90		430,489.76			28668.00
				9,040,285.00					29,613,000
				28,202,857		0.175349
				18,900.00	9,040,285.00					0.00

## 工程結算_
				#VALUE!					#VALUE!					~Y3\0C					~Y3\0C
台中市政府結算明細表					台 中 市 政 府					台 中 市 政 府
				~W2;包	商	估 價	單~I					~W2;工	程	結 算	書~I
				填表日期：	98年5月4日
案號及合約號		#REF!					廠商名稱	#REF!
標的名稱及數量摘要		#REF!					契約金額	#REF!					估 價 總 額:	#VALUE!					結 算 總 額:	#VALUE!
項次	項目名稱	說明	單位	單價	契約		派工		結算結果		增減金額		備註					項目	說明	單位	數量	單價	總價	備註					項目	說明	單位	數量	單價	總價	備註
				數量	金額	數量	金額	數量	金額	增加	減少					<一>包工費					<一>包工費
一	發包費					0.00	0.00
1	機具挖方(一般)		M3	40.74	1.0	40.74	1,216.00	49,539.8	1,675.74	68,269.6	18,729.8				0.00					機具挖方(一般)		#REF!	40.74	#VALUE!	#VALUE!					機具挖方(一般)		#REF!	40.74	#VALUE!	#VALUE!
2	人工挖方		M3	236.43	1.0	236.43		0.0		0.0				0.00	0.00					人工挖方		M3	236.43	#VALUE!	#VALUE!					人工挖方		M3	236.43	#VALUE!	#VALUE!
3	回填方		M3	38.56	1.0	38.56	1,180.00	45,500.8	1,180.00	45,500.8					回填方		M3	38.56	#VALUE!	#VALUE!					回填方		M3	38.56	#VALUE!	#VALUE!
4	結構填方(碎石級配)		M3	494.68	1.0	494.68	12.00	5,936.2	12.00	5,936.2
5	鑿除無筋混凝土(機械)		M3	221.88	1.0	221.88	52.32	11,608.8	52.32	11,608.8					鑿除無筋混凝土(機械)		M3	221.88	#VALUE!	#VALUE!					鑿除無筋混凝土(機械)		M3	221.88	#VALUE!	#VALUE!
6	廢土石方處理		M3	58.20	1.0	58.20	85.68	4,986.6	548.06	31,897.1	26,910.5					廢土石方處理		M3	58.20	#VALUE!	#VALUE!					廢土石方處理		M3	58.20	#VALUE!	#VALUE!
7	廢土石方運棄		M3	87.30	1.0	87.30	85.68	7,479.9	548.06	47,845.6	40,365.7					廢土石方運棄		M3	87.30	#VALUE!	#VALUE!					廢土石方運棄		M3	87.30	#VALUE!	#VALUE!
8	排水溝蓋改善		處	763.84	1.0	763.84	27.00	20,623.7	27.00	20,623.7					排水溝蓋改善		處	763.84	#VALUE!	#VALUE!					排水溝蓋改善		處	763.84	#VALUE!	#VALUE!
9	密級配瀝青混凝土		M3	3,826.48	1.0	3,826.48	17.57	67,231.3	17.57	67,231.3					密級配瀝青混凝土		M3	3826.48	#VALUE!	#VALUE!					密級配瀝青混凝土		M3	3826.48	#VALUE!	#VALUE!
10	舖設黏層		M2	9.46	1.0	9.46	18.00	170.3	18.00	170.3					舖設黏層		M2	9.46	#VALUE!	#VALUE!					舖設黏層		M2	9.46	#VALUE!	#VALUE!
11	路床滾壓		M2	7.27	1.0	7.27	18.00	130.9	18.00	130.9					路床滾壓		M2	7.27	#VALUE!	#VALUE!					路床滾壓		M2	7.27	#VALUE!	#VALUE!
12	中拉力鋼筋及加工組立		kg	26.55	1.0	26.55	5,247.49	139,320.9	5,247.49	139,320.9					中拉力鋼筋及加工組立		kg	26.55	#VALUE!	#VALUE!					中拉力鋼筋及加工組立		kg	26.55	#VALUE!	#VALUE!
13	碎石級配底層		M3	487.40	1.0	487.40	5.30	2,583.2	5.30	2,583.2					碎石級配底層		M3	487.40	#VALUE!	#VALUE!					碎石級配底層		M3	487.40	#VALUE!	#VALUE!
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員					承辦監工(造)單位主管及人員		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!					承辦監工(造)單位主管及人員		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!
				(簽章)					0.00		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!					0.00		0.00	0.00	#VALUE!	#VALUE!
14	175kg/c㎡預拌混凝土		M3	1,819.40	1.0	1,819.40	594.24	1,081,160.3	594.24	1,081,160.3					175kg/c㎡預拌混凝土		M3	1819.40	#VALUE!	#VALUE!					175kg/c㎡預拌混凝土		M3	1819.40	#VALUE!	#VALUE!
15	210kg/c㎡預拌混凝土		M3	1,891.42	1.0	1,891.42		0.0		0.0					210kg/c㎡預拌混凝土		M3	1891.42	#VALUE!	#VALUE!					210kg/c㎡預拌混凝土		M3	1891.42	#VALUE!	#VALUE!
16	175kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	872.96	1.0	872.96		0.0		0.0					175kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	872.96	#VALUE!	#VALUE!					175kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	872.96	#VALUE!	#VALUE!
17	210kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	183.32	1.0	183.32	907.18	166,304.2	907.18	166,304.2					210kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	183.32	#VALUE!	#VALUE!					210kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	183.32	#VALUE!	#VALUE!
18	河床整理		M2	232.79	1.0	232.79	60.75	14,142.0	60.75	14,142.0					河床整理		M2	232.79	#VALUE!	#VALUE!					河床整理		M2	232.79	#VALUE!	#VALUE!
19	乙種模板		M2	37.10	1.0	37.10	195.41	7,249.7	195.41	7,249.7					乙種模板		M2	37.10	#VALUE!	#VALUE!					乙種模板		M2	37.10	#VALUE!	#VALUE!
20	土木結構模板(一般)		M2	21.82	1.0	21.82	44.00	960.1	44.00	960.1					土木結構模板(一般)		M2	21.82	#VALUE!	#VALUE!					土木結構模板(一般)		M2	21.82	#VALUE!	#VALUE!
21	造型模板卵石砌9cm厚		M2	2,202.05	1.0	2,202.05	3.00	6,606.2	3.00	6,606.2
22	造型模板亂石砌4cm厚		M2	2,663.99	1.0	2,663.99	32.00	85,247.7	32.00	85,247.7
23	混凝土整體粉光		M2	3,040.82	1.0	3,040.82	14.00	42,571.5	14.00	42,571.5
24	路面切割		M	9,481.09	1.0	9,481.09	3.00	28,443.3	3.00	28,443.3
25	HHP40鍍鋅格柵板		組	130.94	1.0	130.94	20.50	2,684.3	20.50	2,684.3
26	HHP50鍍鋅格柵板		組	127.31	1.0	127.31	10.00	1,273.1	10.00	1,273.1
27	HHP60鍍鋅格柵板		組	116.39	1.0	116.39	44.00	5,121.2	44.00	5,121.2
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)
28	HHPG90鍍鋅格柵板		組	2,909.87	1.0	2,909.87		0.0		0.0					HHPG90鍍鋅格柵板		組	2909.87	#VALUE!	#VALUE!					HHPG90鍍鋅格柵板		組	2909.87	#VALUE!	#VALUE!
29	RHF40截水溝用鍍鋅格柵板		組	3,637.34	1.0	3,637.34		0.0		0.0					RHF40截水溝用鍍鋅格柵板		組	3637.34	#VALUE!	#VALUE!					RHF40截水溝用鍍鋅格柵板		組	3637.34	#VALUE!	#VALUE!
30	RHF50截水溝用鍍鋅格柵板		組	2,837.13	1.0	2,837.13		0.0		0.0					RHF50截水溝用鍍鋅格柵板		組	2837.13	#VALUE!	#VALUE!					RHF50截水溝用鍍鋅格柵板		組	2837.13	#VALUE!	#VALUE!
31	水泥漆粉刷		M2	3,390.00	1.0	3,390.00		0.0		0.0					水泥漆粉刷		M2	3390.00	#VALUE!	#VALUE!					水泥漆粉刷		M2	3390.00	#VALUE!	#VALUE!
32	AC補修		M	761.66	1.0	761.66	115.50	87,971.7	115.50	87,971.7					AC補修		M	761.66	#VALUE!	#VALUE!					AC補修		M	761.66	#VALUE!	#VALUE!
33	坡面(頂)或人行道雜草人工清除		M2	254.61	1.0	254.61	240.01	61,108.9	240.01	61,108.9					坡面(頂)或人行道雜草人工清除		M2	254.61	#VALUE!	#VALUE!					坡面(頂)或人行道雜草人工清除		M2	254.61	#VALUE!	#VALUE!
34	水溝淤泥清理(山區)		M	509.23	1.0	509.23		0.0		0.0					水溝淤泥清理(山區)		M	509.23	#VALUE!	#VALUE!					水溝淤泥清理(山區)		M	509.23	#VALUE!	#VALUE!
35	水溝雜物清理(山區)		M	8,584.12	1.0	8,584.12	2.00	17,168.2	2.00	17,168.2
36	植筋費(直徑D13-D16)		支	9,529.83	1.0	9,529.83	29.00	276,365.1	29.00	276,365.1
37	吊車費(上下一次)		處	11,173.91	1.0	11,173.91	29.00	324,043.4	29.00	324,043.4
38	巨大阻塞物清除費(3T以下含吊車費)		處	19,459.77	1.0	19,459.77	7.00	136,218.4	7.00	136,218.4
39	崩落土石方清除(含處理)		M3	1,556.78	1.0	1,556.78		0.0		0.0
40	岩盤坍方人工清除(含處理)		M3	2,291.52	1.0	2,291.52		0.0		0.0
41	地下管道探勘費		處	6,860.03	1.0	6,860.03	0.00	0.0	0.00	0.0
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)
42	暗渠段下水道人工清理		M	974.81	1.0	974.81		0.0		0.0					暗渠段下水道人工清理		M	974.81	#VALUE!	#VALUE!					暗渠段下水道人工清理		M	974.81	#VALUE!	#VALUE!
43	2M*1.5M箱涵清理		M	863.50	1.0	863.50		0.0		0.0					2M*1.5M箱涵清理		M	863.50	#VALUE!	#VALUE!					2M*1.5M箱涵清理		M	863.50	#VALUE!	#VALUE!
44	1M*1M箱涵清理		M	19,277.91	1.0	19,277.91	12.00	231,334.9	12.00	231,334.9					1M*1M箱涵清理		M	19277.91	#VALUE!	#VALUE!					1M*1M箱涵清理		M	19277.91	#VALUE!	#VALUE!
45	試挖		處	15,276.83	1.0	15,276.83		0.0		0.0					試挖		處	15276.83	#VALUE!	#VALUE!					試挖		處	15276.83	#VALUE!	#VALUE!
46	路面坍陷補修(1M2)		處	327.36	1.0	327.36	136.00	44,521.0	136.00	44,521.0					路面坍陷補修(1M2)		處	327.36	#VALUE!	#VALUE!					路面坍陷補修(1M2)		處	327.36	#VALUE!	#VALUE!
47	路面坍陷補修(4M2)		處	353.55	1.0	353.55	749.50	264,985.7	749.50	264,985.7					路面坍陷補修(4M2)		處	353.55	#VALUE!	#VALUE!					路面坍陷補修(4M2)		處	353.55	#VALUE!	#VALUE!
48	路面坍陷補修(9M2)		處	414.66	1.0	414.66	999.00	414,245.3	999.00	414,245.3					路面坍陷補修(9M2)		處	414.66	#VALUE!	#VALUE!					路面坍陷補修(9M2)		處	414.66	#VALUE!	#VALUE!
49	RCP管埋設(∮=300mm)		支	72.75	1.0	72.75		0.0
50	RCP管埋設(∮=450mm)		支	254.61	1.0	254.61		0.0		0.0
51	RCP管埋設(∮=600mm)		支	21.46	1.0	21.46	38,400.00	824,064.0	38,400.00	824,064.0
52	RCP管埋設(∮=900mm)		支	531.05	1.0	531.05		0.0		0.0
53	∮450mm(舊管)清理		M	618.35	1.0	618.35		0.0		0.0
54	∮600mm(舊管)清理		M	33.75	1.0	33.75		0.0		0.0
55	道路側溝先蓋清理及回復費		M	327.36	1.0	327.36	0.00	0.0	0.00	0.0
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)
56	鋼軌樁打設		kg	2,182.40	1.0	2,182.40	1.00	2,182.4	1.00	2,182.4					鋼軌樁打設		kg	2182.40	#VALUE!	#VALUE!					鋼軌樁打設		kg	2182.40	#VALUE!	#VALUE!
57	擋土設施(鋼軌樁)		M2	2,546.14	1.0	2,546.14	2.00	5,092.3	2.00	5,092.3					擋土設施(鋼軌樁)		M2	2546.14	#VALUE!	#VALUE!					擋土設施(鋼軌樁)		M2	2546.14	#VALUE!	#VALUE!
58	坡面浮石清除		M2	436.48	1.0	436.48		0.0		0.0					坡面浮石清除		M2	436.48	#VALUE!	#VALUE!					坡面浮石清除		M2	436.48	#VALUE!	#VALUE!
59	錨筋(主錨筋L=1500mm),D=25mm		支	2,182.40	1.0	2,182.40	10.00	21,824.0	10.00	21,824.0					錨筋(主錨筋L=1500mm),D=25mm		支	2182.40	#VALUE!	#VALUE!					錨筋(主錨筋L=1500mm),D=25mm		支	2182.40	#VALUE!	#VALUE!
60	鋼絲網噴凝土		M2		1.0	0.00		0.0		0.0					鋼絲網噴凝土		M2	0.00	#VALUE!	#VALUE!					鋼絲網噴凝土		M2	0.00	#VALUE!	#VALUE!
61	植生		M2		1.0	0.00		0.0		0.0					植生		M2	0.00	#VALUE!	#VALUE!					植生		M2	0.00	#VALUE!	#VALUE!
62	排水溝阻塞清理(含雜草雜物清除及淤積泥土清除)		M		1.0	0.00		0.0		0.0					排水溝阻塞清理(含雜草雜物清除及淤積泥土清除)		M	0.00	#VALUE!	#VALUE!					排水溝阻塞清理(含雜草雜物清除及淤積泥土清除)		M	0.00	#VALUE!	#VALUE!
63	W30*50暗溝清理		M		1.0	0.00		0.0		0.0
64	W40*60暗溝清理		M		1.0	0.00		0.0		0.0
65	W50*60暗溝清理		M		1.0	0.00		0.0		0.0
66	熱拌式反光塑膠標線		M2		1.0	0.00		0.0		0.0
67	混凝土抗壓試驗		組		1.0	0.00		0.0		0.0
68	結構物鑽心費		處		1.0	0.00		0.0		0.0			驗收人員指定數
69	結構體穿透鑽心費		個		1.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0			驗收人員指定數
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)
70	施工機具運費		處		1.0	0.00		0.0		0.0				4594007.300000					施工機具運費		處	0.00	#VALUE!	#VALUE!					施工機具運費		處	0.00	#VALUE!	#VALUE!
71	施工品管管理作業費(涵施工資料圖說、照片及光碟約1%)		式		1.0	0.00					固定比率金額					施工品管管理作業費(涵施工資料圖說、照片及光碟約1%)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!					施工品管管理作業費(涵施工資料圖說、照片及光碟約1%)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!
72	材料小運搬(約1.0﹪)		式		1.0	0.00					固定比率金額					材料小運搬(約1.0﹪)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!					材料小運搬(約1.0﹪)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!
73	抽排水費(約1.3﹪)		式		1.0	0.00					固定比率金額					抽排水費(約1.3﹪)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!					抽排水費(約1.3﹪)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!
74	用戶管線遷移及修復(約0.5﹪)		式		1.0	0.00					固定比率金額					用戶管線遷移及修復(約0.5﹪)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!					用戶管線遷移及修復(約0.5﹪)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!
75	妨礙施工障礙物清除(含車輛)(約0.7﹪)		式		1.0	0.00					固定比率金額					妨礙施工障礙物清除(含車輛)(約0.7﹪)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!					妨礙施工障礙物清除(含車輛)(約0.7﹪)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!
76	環境衛生維護費(約1%)		式		1.0	0.00					固定比率金額					環境衛生維護費(約1%)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!					環境衛生維護費(約1%)		式	0.00	#VALUE!	#VALUE!
77	放樣費(約0.7﹪)		式		1.0	0.00					固定比率金額
78	交通安全設備費(約1.5%)		式		1.0	0.00					固定比率金額
79	勞工安全及衛生費(約1.3%)		式		1.0	0.00					固定比率金額
80	利雜費(約7%)		式		1.0	0.00		0.0		0.0			固定比率金額
81	工程保險費(約1.2%)		式		1.0	0.00		0.0		0.0			核實支付	0.00
82					1.0	0.00		0.0		0.0
83					1.0	0.00		0.0		0.0					契約	派工	結算		契約-結算
84					1.0	0.00					0.0000000	0.0000000	0.0000000		0.00000000
85					1.0	0.00					0.0000000	0.0000000	0.0000000		0.00000000
86				1,400.00	1.0	1,400.00		45,000.0		45,000.0					0.9360081	0.9982251	0.9795370		(0.04352890)
87				1,600.00	1.0	1,600.00		49,500.0		49,500.0					1.0598037	1.0871949	1.0670386		(0.00723497)
88				2,900.00	1.0	2,900.00		90,100.0		90,100.0					1.9007499	1.9576312	1.9217204		(0.02097046)
89				1,600.00	1.0	1,600.00		49,500.0		49,500.0					1.0291285	1.0548520	1.0358667		(0.00673821)
90				1,400.00	1.0	1,400.00		45,000.0		45,000.0					0.8913146	0.9489464	0.9320423		(0.04072763)
91				2,200.00	1.0	2,200.00		67,600.0		67,600.0			PC抗壓強度試驗		1.3882635	1.4121280	1.3872052		0.00105823
92				1,900.00	1.0	1,900.00		58,600.0		58,600.0			PC抗壓強度試驗		1.1825381	1.2070774	1.1860650		(0.00352693)
93				10,766.64	1.0	10,766.64		343,036.7		331,036.7		12,000.0			6.6227163	6.9817965	6.6216514		0.00106496
94				1,900.00	1.0	1,900.00		58,900.0		58,900.0					1.0961243	1.1205520	1.1049943		(0.00887001)
95	加值稅(約5%)		式	8,762.0	1.0	8,762.0		265,762.0		269,462.0	3,700.0		法定費率		5.0000571	5.0000019	4.9999963		0.00006078
	合計					184,000.0		5,581,000.0		5,658,706.0	89,706.0	12,000.0
	物價指數調整
	總計					5,658,706.0
承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或期授權人員
				(簽章)

				8,761.9		265,761.90		269,462.19			-77706.00
				5,658,706.0					29,613,000
				28,202,857		0.000000
				18,900.0					0.00

## 工期表_(2)
工 程 天 數 計 算 表
工程名稱	#REF!					(第二次派工)
合約編號	#REF!
工程期限	50工作天
全部天數	97年3月3日		~	97年5月9日				共 計		68		天
扣除天數	例假日		年	月	日					合計
			97	3	8	9	15	16	22	23	29	30					8	天
			97	4	4	5	6	12	13	19	20	26	27					9	天
			97	5	1	3	4					3	天
					天
					天
					天			.
					天
					天
					天
					天
			總計					20	天
			註：
	雨天		年	月	日					合計
					天
					天
					天
					天
			總計					0	天
	停工					天

			總計					0	天
實際工作天	=	全部天數	－	扣除天數 ( 例假日 +雨天+停工 )
	=	68	天	－	20			天
	=	48	天

					承辦員：

## 工期表
工期計算表
工程名稱：			#REF!					開工日期：		#REF!
工程期限：			#REF!					完工日期：		#REF!
97			年	97			年	97			年	97			年
2	月	星期	工期	3	月	星期	工期	4	月	星期	工期	5	月	星期	工期
1		五		1		六	假日	1		二	28	1		四	逾6
2		六	假日	2		日	假日	2		三	29	2		五	逾7
3		日	假日	3		一	7	3		四	30	3		六	逾8
4		一		4		二	8	4		五	清明節	4		日	逾9
5		二		5		三	9	5		六	假日	5		一	逾10
6		三		6		四	10	6		日	假日	6		二	逾11
7		四		7		五	11	7		一	31	7		三	逾12
8		五		8		六	假日	8		二	32	8		四	逾13
9		六	假日	9		日	假日	9		三	33	9		五	逾14
10		日	假日	10		一	12	10		四	34	10		六	逾15
11		一		11		二	13	11		五	35	11		日	逾16
12		二		12		三	14	12		六	假日	12		一	逾17
13		三		13		四	15	13		日	假日	13		二	逾18
14		四		14		五	16	14		一	36	14		三	逾19
15		五		15		六	假日	15		二	37	15		四	逾20
16		六	假日	16		日	假日	16		三	38	16		五	逾21
17		日	假日	17		一	17	17		四	39	17		六	逾22
18		一		18		二	18	18		五	40	18		日	逾23
19		二		19		三	19	19		六	假日	19		一	逾24
20		三		20		四	20	20		日	假日	20		二	逾25
21		四	1	21		五	21	21		一	41	21		三	逾26
22		五	2	22		六	假日	22		二	42	22		四	逾27
23		六	假日	23		日	假日	23		三	43	23		五	逾28
24		日	假日	24		一	22	24		四	44	24		六	逾29
25		一	3	25		二	23	25		五	45	25		日	逾30
26		二	4	26		三	24	26		六	逾1	26		一	逾31
27		三	5	27		四	25	27		日	逾2	27		二	逾32
28		四	228紀念日	28		五	26	28		一	逾3	28		三
29		五	6	29		六	假日	29		二	逾4	29		四
				30		日	假日	30		三	逾5	30		五
				31		一	27					31		六

97/2/1				97/3/1				97/4/1				97/5/1
97/2/2				97/3/2				97/4/2				97/5/2
97/2/3				97/3/3				97/4/3				97/5/3
97/2/4				97/3/4				97/4/4				97/5/4
97/2/5				97/3/5				97/4/5				97/5/5
97/2/6				97/3/6				97/4/6				97/5/6
97/2/7				97/3/7				97/4/7				97/5/7
97/2/8				97/3/8				97/4/8				97/5/8
97/2/9				97/3/9				97/4/9				97/5/9
97/2/10				97/3/10				97/4/10				97/5/10
97/2/11				97/3/11				97/4/11				97/5/11
97/2/12				97/3/12				97/4/12				97/5/12
97/2/13				97/3/13				97/4/13				97/5/13
97/2/14				97/3/14				97/4/14				97/5/14
97/2/15				97/3/15				97/4/15				97/5/15
97/2/16				97/3/16				97/4/16				97/5/16
97/2/17				97/3/17				97/4/17				97/5/17
97/2/18				97/3/18				97/4/18				97/5/18
97/2/19				97/3/19				97/4/19				97/5/19
97/2/20				97/3/20				97/4/20				97/5/20
97/2/21				97/3/21				97/4/21				97/5/21
97/2/22				97/3/22				97/4/22				97/5/22
97/2/23				97/3/23				97/4/23				97/5/23
97/2/24				97/3/24				97/4/24				97/5/24
97/2/25				97/3/25				97/4/25				97/5/25
97/2/26				97/3/26				97/4/26				97/5/26
97/2/27				97/3/27				97/4/27				97/5/27
97/2/28				97/3/28				97/4/28				97/5/28
97/2/29				97/3/29				97/4/29				97/5/29
				97/3/30				97/4/30				97/5/30
				97/3/31					97/5/31

## 工期表(第一次派工)_(2)
工 程 天 數 計 算 表
工程名稱	#REF!					(第一次派工)
合約編號	#REF!
工程期限	60工作天
全部天數	97年7月19日		~	97年9月3日				共 計		47		天
扣除天數	例假日		年	月	日					合計
			97	7	20	26	27					3	天
			97	8	2	3	9	10	15	16	17	23	24	30	31				11	天
			97	9	6	7	13	14	20	21	27	28					8	天
			97	10	4	5	10	11	12	18	19	25	26					9	天
			97	11	1	2	8	9	15	16					6	天
					天			.
					天
					天
					天
					天
			總計					37	天
			註：97.8.15中元節
	雨天		年	月	日					合計
			97	7	28	29					2	天
			97	8	5	6	11					3	天
			97	9	1	3	4	5	12	15	29					7	天
			97	10	6	7					2	天
			總計					14	天
	停工					天

			總計					0	天
實際工作天	=	全部天數	－	扣除天數 ( 例假日 +雨天+停工 )
	=	47	天	－	51			天
	=	(4)	天

					承辦員：

## 結算明細表_new
台中市政府營繕工程結算明細表
					填表日期：	中華民國97年2月5日
	案號及合約號		#REF!					廠 商 名 稱		#REF!
	標的名稱及數量摘要		#REF!					契 約 金 額		#REF!
	項次	工 程 項 目	說 明	單位	單 價	契約		派工		結算		增減金額		備 註
					數量	金額	數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額
	一	各項設施單價總計	式			1	1,274,360	1	2,176,976	1	2,176,976	0	0
		小計					1,274,360		2,176,976		2,176,976	0	0

	二	施工安全設施費(以包工費上限計約1%)	式			1	12,744	1	21,770	1	21,770	0	0
	三	工程品管費用(以包工費上限計約0.6%)	式			1	7,646	1	13,062	1	13,062	0	0
	四	勞工安全衛生設備費(以包工費上限計約0.8%)	式			1	10,195	1	17,416	1	17,416	0	0
	五	包商利雜(以包工費上限計約5%)	式			1	63,718	1	108,832	1	108,832	0	0
	六	工程綜合保險費(以包工費上限計約1%)	式			1	12,744	1	12,744	1	12,744	0	0
	七	營業稅(以包工費上限計約5%)	式			1	69,070	1	117,540	1	117,540	0	0
		合計					1,450,477		2,468,340		2,468,340	0	0

		包工費上限					#REF!
	承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或其授權人員

	案號及合約號		#REF!					廠 商 名 稱		#REF!
	標的名稱及數量摘要		#REF!					契 約 金 額		#REF!
	項次	工 程 項 目	說 明	單位	單 價	契約		派工		結算		增減金額		備 註
					數量	金額	數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額
	壹	涼亭		座	369,480	1	369,480	1	369,480	1	369,480	0	0
	貮	體健設施
	一	雙人腹肌板		組	65,325	1	65,325	10	653,250	10	653,250	0	0
	二	雙人太空漫步機		組	36,291	1	36,291	10	362,910	10	362,910	0	0
	參	大型遊具		組	791,336	1	791,336	1	791,336	1	791,336	0	0
	肆	殘障斜坡道
	一	新設殘障斜坡道(2M(含)以下人行道)		處	4,114	1	4,114	0	0	0	0	0	0
	二	新設殘障斜坡道(2M以上人行道)		處	7,814	1	7,814	0	0	0	0	0	0

	金額小計					1,274,360		2,176,976		2,176,976	0	0
	承辦監工(造)單位主管及人員					機關首長或其授權人員

					1,207,786		1,207,786		1,161,674
	9					3,955		3,955		3,955
	10					3,955		3,955		3,955
	11					3,955		3,955		3,955
	12					13,286		13,286	0.0108933	12,778	0.0108884	0.00
	13					18,117		18,117	0.0146942	17,425	0.0146883	0.00
	14					83,859		83,859	0.0670307	80,657	0.0670052	0.00
	15					6,039		6,039	0.0045239	6,039	0.0047018
	16					67,048		67,048	0.0500003	64,522	0.0500001
					1,408,000		1,408,000		1,354,960

## 數量計算表
1	89.9	90
	125.65	126
	362.45	362
	209	209
	401.08	401
		1188

2	18.6	19
	68.25	68
	107.25	107
	401.08	401
		595

3	506	506
		506

4	506	506
		506

5	126	126
		126

6	10.85	11
	39.375	39
	37.125	37
	112.66	113
		200

7	170.5	171
	214.515	215
	88.8	89
	251.845	252
	532.6	533
		1260

8	125	125
	238	238
	137.175	137
	142.3275	142
	95	95
	292	292
	364.4575	364
	305.5375	306
		1699

9	1362	1362
	914	914
	353	353
	2879	2879
		5508

10	280.8	281
	495.9	496
	678.6	679
	295.715	296
	225.225	225
	353.925	354
	772.2	772
	1088.1	1088
	566.58	567
		4758

11	0.95	1
	5.55	6
	3.5	3
	4.3	4
	1.375	1
		15

12	19	19
	111	111
	70	70
	85.65	86
	27.5	27.5
		313.5

13	108	108
	84	84
		192

14	7100	7100
		7100

15	37	37
		37

16	5	5
		5

17	8	8
		8

## 計算書
項目	第一次派工	第二次派工	第三次派工	合計	單價	派工數量	派工金額	結算數量	結算金額	增加金額	減少金額	合約%	派工%	結算%
1		59.00	120.00	179.00	39.20	3963.20	155,357.40	3963.20	155,357.40	0.00	0.00
2				0.00	227.70		0.00		0.00	0.00	0.00
3			26.00	26.00	30.10	1362.60	41,014.30	1362.70	41,017.30	3.00	0.00
4				0.00	39.20		0.00		0.00	0.00	0.00
5		29.30	3.90	33.20	213.70	391.80	83,727.70	391.80	83,727.70	0.00	0.00
6		88.00	98.00	186.00	56.00	2992.40	167,574.40	2992.30	167,568.80	0.00	5.60
7		88.00	98.00	186.00	84.10	2992.40	251,660.80	2992.30	251,652.40	0.00	8.40
8		23.00	40.00	63.00	735.50		0.00		0.00	0.00	0.00
9				0.00	2,524.00	2.50	6,310.00	2.50	6,310.00	0.00	0.00
10				0.00	6.30	49.50	311.90	49.50	311.90	0.00	0.00
11				0.00	7.00		0.00		0.00	0.00	0.00
12		921.00	165.00	1086.00	25.60	12586.70	322,219.50	12570.40	321,802.20	0.00	417.30
13		16.00		16.00	469.30		0.00		0.00	0.00	0.00
14		75.50	172.50	248.00	1,752.00		0.00		0.00	0.00	0.00
15				0.00	1,821.30		0.00		0.00	0.00	0.00
16		82.00	182.00	264.00	1,801.70	1661.00	2,992,623.70	1689.80	3,044,512.70	51,889.00	0.00
17				0.00	1,871.80		0.00		0.00	0.00	0.00
18		150.00	32.00	182.00	21.00		0.00		0.00	0.00	0.00
19		78.00		78.00	168.10	3153.20	530,052.90	3151.20	529,716.70	0.00	336.20
20		6.00	13.00	19.00	224.20		0.00		0.00	0.00	0.00
21	1.00	38.00	17.00	56.00	392.30		0.00		0.00	0.00	0.00
22		1.00		1.00	280.20	104.80	29,365.00	104.80	29,365.00	0.00	0.00
23			2.00	2.00	35.70	1083.20	38,670.20	1088.30	38,852.30	182.10	0.00
24				0.00	21.00		0.00		0.00	0.00	0.00
25		78.00		78.00	1,103.30		0.00		0.00	0.00	0.00
26				0.00	1,317.70		0.00		0.00	0.00	0.00
27				0.00	1,519.40	1.00	1,519.40	1.00	1,519.40	0.00	0.00
28				0.00	1,576.20		0.00		0.00	0.00	0.00
29		4.00	1.00	5.00	2,143.60		0.00		0.00	0.00	0.00
30				0.00	3,114.50		0.00		0.00	0.00	0.00
31				0.00	2,143.60		0.00		0.00	0.00	0.00
32		13.00		13.00	3,114.50	5.00	15,572.50	5.00	15,572.50	0.00	0.00
33				0.00	133.10	102.60	13,656.10	102.70	13,669.40	13.30	0.00
34			507.00	507.00	98.10		0.00		0.00	0.00	0.00
35	1.00	2.00	4.00	7.00	11.20		0.00		0.00	0.00	0.00
36					70.10		0.00		0.00	0.00	0.00
37					21.70		0.00		0.00	0.00	0.00
38					122.60		0.00		0.00	0.00	0.00
39					2,802.10		0.00		0.00	0.00	0.00
40					3,502.60		0.00		0.00	0.00	0.00
41					68.70	20333.80	1,396,932.10	20333.80	1,396,932.10	0.00	0.00
42					773.80		0.00		0.00	0.00	0.00
43					3,264.40		0.00		0.00	0.00	0.00
44					733.40		0.00		0.00	0.00	0.00
45					1,919.40		0.00		0.00	0.00	0.00
46					1,035.40		0.00		0.00	0.00	0.00
47					245.20		0.00		0.00	0.00	0.00
48					378.30		0.00		0.00	0.00	0.00
49					8,266.10		0.00		0.00	0.00	0.00
50					9,176.80		0.00		0.00	0.00	0.00
51					10,760.00		0.00		0.00	0.00	0.00
52					18,738.80		0.00		0.00	0.00	0.00
53		7.00	33.00	40.00	1,015.80		0.00		0.00	0.00	0.00
54		2.00	36.00	38.00	1,499.10		0.00		0.00	0.00	0.00
55					2,206.60		0.00		0.00	0.00	0.00
56					4,126.00		0.00		0.00	0.00	0.00
57					324.30		0.00		0.00	0.00	0.00
58					458.10	18.00	8,245.80	18.00	8,245.80	0.00	0.00
59					831.50		0.00		0.00	0.00	0.00
60					20.70	50400.00	1,043,280.00	50400.00	1,043,280.00	0.00	0.00
61					569.50		0.00		0.00	0.00	0.00
62					10.50		0.00		0.00	0.00	0.00
63		2.00	15.00	17.00	840.60		0.00		0.00	0.00	0.00
64		6.00		6.00	1,401.00		0.00		0.00	0.00	0.00
65				0.00	580.70		0.00		0.00	0.00	0.00
66				0.00	9,106.70		0.00		0.00	0.00	0.00
67	30.00	18.00		48.00	5,604.10		0.00		0.00	0.00	0.00
68				0.00	315.20		0.00		0.00	0.00	0.00
69				0.00	280.20		0.00		0.00	0.00	0.00
70				0.00	340.50	30.50	10,385.30	30.50	10,385.30	0.00	0.00
71		795.00		795.00	399.30	193.00	77,064.90	193.00	77,064.90	0.00	0.00
72	215.00	1278.00	646.00	2139.00	228.40		0.00		0.00	0.00	0.00
73	578.00	1657.00	329.00	2564.00	3,502.60	8.00	28,020.80	8.00	28,020.80	0.00	0.00
74		522.00		522.00	630.50	8.00	5,044.00	8.00	5,044.00	0.00	0.00
75				0.00	1,401.00	8.00	11,208.00	8.00	11,208.00	0.00	0.00
76				0.00	2,101.60	53.00	111,384.80	53.00	111,384.80	0.00	0.00
77					1,287.00	1.00	73,412.00	1.00	73,925.00	513.00	0.00
78		3.00	3.00	6.00	1,287.00	1.00	73,412.00	1.00	73,925.00	513.00	0.00
79					1,674.00	1.00	95,435.00	1.00	96,102.00	667.00	0.00
80					643.00	1.00	36,706.00	1.00	36,962.00	256.00	0.00	0.483298395	0.484027	0.484019233	(0.00)
81					901.00	1.00	51,388.00	1.00	51,747.00	359.00	0.00	0.673961811	0.674368	0.674365487	(0.00)
82					1,287.00	1.00	73,412.00	1.00	73,925.00	513.00	0.00	0.956250961	0.956938	0.956935334	(0.00)
83					901.00	1.00	51,388.00	1.00	51,747.00	359.00	0.00	0.663108988	0.663502	0.663499005	(0.00)
84					1,931.00	1.00	110,118.00	1.00	110,887.00	769.00	0.00	1.411796359	1.412429	1.41241952	(0.00)
85					1,674.00	1.00	95,435.00	1.00	96,102.00	667.00	0.00	1.206859634	1.207049	1.207047493	(0.00)
86					9,825.90	1.00	556,759.50	1.00	559,846.60	3,087.10	0.00	6.999446507	6.957835	6.947846616	0.05
87					1,545.00	1.00	88,000.00	1.00	88,000.00	0.00	0.00	1.028580559	1.028197	1.021155321	0.01
88					7,588.00	1.00	432,333.00		435,285.00	2,952.00	0.00	5.000263588	4.999996	5.000005743	0.00
					159,340.00		9,079,000.00		9,140,975.00	62,742.50	767.50

## 結算直接工程費計算表
台 中 市 政 府
結算直接工程費計算表
工程名稱		#REF!				承攬廠商	#REF!
契約編號		#REF!				契約總價	#REF!
項次	項 目		單位	單 價 (合約)	第一次派工結算		第二次派工結算		第三次派工結算		一~三次派工直接工程費合計
					數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額
1	機具挖方(一般)		M3	40.74	4332.00	176,485.7	950.50	38,723.4	5391.80	219,661.9			10674.30	434,871.0
2	人工挖方		M3	236.43		0.0		0.0		0.0			0.00	-
3	回填方		M3	38.56	2,740.00	105,654.4	710.50	27,396.9	3,029.10	116,802.1			6479.60	249,853.4
4	結構填方(碎石級配)		M3	494.68	36.00	17,808.5		0.0	147.10	72,767.4			183.10	90,575.9
5	鑿除無筋混凝土(機械)		M3	221.88	856.70	190,084.6	373.10	82,783.4	639.30	141,847.9			1869.10	414,715.9
6	廢土石方處理		M3	58.20	2,448.80	142,520.2	613.10	35,682.4	3,002.00	174,716.4			6063.90	352,919.0
7	廢土石方運棄		M3	87.30	2,448.80	213,780.2	613.10	53,523.6	3,002.00	262,074.6			6063.90	529,378.4
8	排水溝蓋改善		處	763.84		0.0		0.0		0.0			0.00	-
9	密級配瀝青混凝土		M3	3826.48		0.0		0.0	58.90	225,379.7			58.90	225,379.7
10	舖設黏層		M2	9.46		0.0		0.0	1179.2	11,155.2			1179.20	11,155.2
11	路床滾壓		M2	7.27		0.0		0.0		0.0			0.00	-
12	中拉力鋼筋及加工組立		kg	26.55	31497.2	836,250.7	11992.5	318,400.9	63451.4	1,684,634.7			106941.10	2,839,286.3
13	碎石級配底層		M3	487.40		0.0		0.0		0.0			0.00	-
14	175kg/c㎡預拌混凝土		M3	1819.40		0.0		0.0	234.8	427,195.1			234.80	427,195.1
15	210kg/c㎡預拌混凝土		M3	1891.42	0.0	0.0		0.0		0.0			0.00	-
16	175kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	872.96	11.8	10,300.9		0.0		0.0			11.80	10,300.9
17	210kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)		M3	183.32	2794.2	512,232.7	900.3	165,043.0	3677.6	674,177.6			7372.10	1,351,453.3
18	河床整理		M2	232.79	814.6	189,630.7	2453.5	571,150.3	14850.0	3,456,931.5			18118.10	4,217,712.5
19	乙種模板		M2	37.10		0.0		0.0		0.0			0.00	-
20	土木結構模板(一般)		M2	21.82	4618.7	100,780.0	1425.4	31,102.2	5475.1	119,466.7			11519.20	251,348.9
21	造型模板卵石砌9cm厚		M2	2202.05		0.0		0.0		0.0			0.00	-
22	造型模板亂石砌4cm厚		M2	2663.99		0.0		0.0	538.6	1,434,825.0			538.60	1,434,825.0
23	混凝土整體粉光		M2	3040.82		0.0		0.0		0.0			0.00	-
24	路面切割		M	9481.09		0.0		0.0	286.2	2,713,488.0			286.20	2,713,488.0
25	HHP40鍍鋅格柵板		組	130.94		0.0		0.0	8.0	1,047.5			8.00	1,047.5
26	HHP50鍍鋅格柵板		組	127.31		0.0		0.0	6.0	763.9			6.00	763.9
27	HHP60鍍鋅格柵板		組	116.39		0.0		0.0		0.0			0.00	-
28	HHPG90鍍鋅格柵板		組	2909.87		0.0		0.0		0.0			0.00	-
29	RHF40截水溝用鍍鋅格柵板		組	3637.34		0.0		0.0		0.0			0.00	-
30	RHF50截水溝用鍍鋅格柵板		組	2837.13		0.0		0.0		0.0			0.00	-
31	水泥漆粉刷		M2	3390.00		0.0		0.0	94.7	321,033.0			94.70	321,033.0
32	AC補修		M	761.66	127.5	97,111.7		0.0	69.5	52,935.4			197.00	150,047.1
33	坡面(頂)或人行道雜草人工清除		M2	254.61		0.0		0.0		0.0			0.00	-
34	水溝淤泥清理(山區)		M	509.23		0.0		0.0		0.0			0.00	-
35	水溝雜物清理(山區)		M	8584.12		0.0		0.0		0.0			0.00	-
36	植筋費(直徑D13-D16)		支	9529.83		0.0		0.0	160.0	1,524,772.8			160.00	1,524,772.8
37	吊車費(上下一次)		處	11173.91	2.0	22,347.8		0.0	1.0	11,173.9			3.00	33,521.7
38	巨大阻塞物清除費(3T以下含吊車費)		處	19459.77		0.0		0.0		0.0			0.00	-
39	崩落土石方清除(含處理)		M3	1556.78		0.0		0.0		0.0			0.00	-
40	岩盤坍方人工清除(含處理)		M3	2291.52		0.0		0.0		0.0			0.00	-
41	地下管道探勘費		處	6860.03		0.0		0.0	1.0	6,860.0			1.00	6,860.0
42	暗渠段下水道人工清理		M	974.81		0.0		0.0		0.0			0.00	-
43	2M*1.5M箱涵清理		M	863.50		0.0		0.0		0.0			0.00	-
44	1M*1M箱涵清理		M	19277.91		0.0		0.0		0.0			0.00	-
45	試挖		處	15276.83		0.0		0.0		0.0			0.00	-
46	路面坍陷補修(1M2)		處	327.36		0.0		0.0		0.0			0.00	-
47	路面坍陷補修(4M2)		處	353.55		0.0		0.0		0.0			0.00	-
48	路面坍陷補修(9M2)		處	414.66		0.0		0.0		0.0			0.00	-
49	RCP管埋設(∮=300mm)		支	72.75		0.0		0.0		0.0			0.00	-
50	RCP管埋設(∮=450mm)		支	254.61		0.0		0.0		0.0			0.00	-
51	RCP管埋設(∮=600mm)		支	21.46	4.0	85.8		0.0		0.0			4.00	85.8
52	RCP管埋設(∮=900mm)		支	531.05		0.0		0.0	45.8	24,322.1			45.80	24,322.1
53	∮450mm(舊管)清理		M	618.35		0.0		0.0		0.0			0.00	-
54	∮600mm(舊管)清理		M	33.75		0.0		0.0		0.0			0.00	-
55	道路側溝先蓋清理及回復費		M	327.36		0.0		0.0		0.0			0.00	-
56	鋼軌樁打設		kg	2182.40	25200.0	54,996,480.0		0.0	24000.0	52,377,600.0			49200.00	107,374,080.0
57	擋土設施(鋼軌樁)		M2	2546.14		0.0		0.0		0.0			0.00	-
58	坡面浮石清除		M2	436.48		0.0		0.0		0.0			0.00	-
59	錨筋(主錨筋L=1500mm),D=25mm		支	2182.40		0.0		0.0		0.0			0.00	-
60	鋼絲網噴凝土		M2	0.00		0.0		0.0		0.0			0.00	-
61	植生		M2	0.00		0.0		0.0		0.0			0.00	-
62	排水溝阻塞清理(含雜草雜物清除及淤積泥土清除)		M	0.00		0.0		0.0	1.0	0.0			1.00	-
63	W30*50暗溝清理		M	0.00		0.0		0.0		0.0			0.00	-
64	W40*60暗溝清理		M	0.00		0.0		0.0		0.0			0.00	-
65	W50*60暗溝清理		M	0.00		0.0		0.0		0.0			0.00	-
66	熱拌式反光塑膠標線		M2	0.00		0.0		0.0		0.0			0.00	-
67	混凝土抗壓試驗		組	0.00	43.0	0.0	14.0	0.0	50.0	0.0			107.00	-
68	結構物鑽心費		處	0.00	10.0	0.0	3.0	0.0	9.0	0.0			22.00	-
69	結構體穿透鑽心費		個	0.00	8.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0			15.00	-
70	施工機具運費		處	0.00	12.0	0.0	4.0	0.0	12.0	0.0			28.00	-
	結算直接工程費合計					57,611,553.9		1,323,806.1		66,055,632.4	124,990,992.4			124,990,992.4

## 計算總表
工 程 數 量 計 算 書
工程名稱:「卡玫基颱風光西巷等多處災修工程」等七件災修工程
1.	機具挖方(一般)
第一次派工	P1-1:	((9.74*(55.5-1.3)+(3.4*3.7*2山溝銜接段)+(1.68*10涵管)AK段)+(9.72*59.5+(4.29*2.5排水溝)-4.8*59.5BK段))+(8.58*29-4.24*29)+(3.08*10)	＝	1030.0	4332.0
	P1-2:	1.85*6.4	＝	12.0
	P1-3:	12.57*12.8	＝	160.9
	P1-4:	5.77*8-4.99*8	＝	6.2
	P2-1:	(6.71*15.5一區)+(37*31.6二區)+(4*33.5-1.23*20排水溝)+(2*2/2*10削坡)	＝	1402.6
	P2-2:	(2.78*(45+7.5)AK板橋)+(3.13*41BK)+((2*2)/2*40削坡)-25*2*0.15	＝	346.8
	P2-3:	(10.49*11擋土牆)+(0.19*35排水溝)+(4.01*6.1固床工)+(2*3/2*11削坡)	＝	179.5
	P3-1:	(16.14*10擋土牆)+(3.87*20.4+3.29*30+5.3*8.5-0.75*30-1*8.5排水溝)	＝	353.1
	P3-2:	(12.92*81-4.25*81護岸)+(4.79*(6.6+6.8)固床工)	＝	766.5
	P3-3:	0.43*173	＝	74.4
第二次派工	P1-1:	3.37*7/2	＝	11.8	950.5
	P1-2:	(9.52*50-4.24*50護岸)+(4.75*4.8固床工)	＝	286.8
	P1-3:	(9.53*38-4.24*38左岸)+(12.57*10.5右岸)	＝	333.0
	P1-4:	(12.7*14.5AK段)+(1.75*77BK段)	＝	318.9
第三次派工	P1-1:	(6.09*40護岸)+(1*40整坡)	＝	283.6	5391.8
	P2-1:	6.49*29.5-0.9*29.5	＝	164.9
	P3-1:	22.73*29	＝	659.2
	P4-1:	13.8*71-6.66*71	＝	507.0
	P5-1:	(3.09*80-0.72*80舊箱涵)+(5.84*24新設箱涵)+(7.91*187+(4.44*2)/2*187-(0.44*187)擋土牆及箱涵)+((6+6.5-1.3*2)*8.52山溝銜接段)+(7.31*(2+2-0.5*2)山溝跌落孔)	＝	2663.2
	P5-2:	1.7*1.5*(93-3*1.5)+4.26*26+10.75*1.5*2集水井+5.05*1.5*1集水井	＝	376.3
	P6-1:	9.74*40	＝	389.6
	P7-1:	27.54*5.6	＝	154.2
	P7-2:	13.72*11	＝	150.9
	P7-3:	(2.36+3.01)/2*10.5	＝	28.2
	P7-4:	(1.74+1.94)/2*8	＝	14.7
		Σ	≒	10674.3

2.	回填方
第一次派工	P1-1:	((6.03*(55.5-1.3)+(1.82*3.7*2山溝銜接段)+((1.68-0.28)*10涵管)AK段)+(5.21*59.5+(0.94*2.5排水溝)BK段))+(4.34*29)+(1.96*10)	＝	812.2	2740.0
	P1-2:	12.03+0.77	＝	12.8
	P1-3:	5.75*12.8	＝	73.6
	P1-4:	6.24+39.92	＝	46.2
	P2-1:	(4.97*15.5一區)+(20.17*24.9+6.9*6.7二區)+(2.14*33.5排水溝)	＝	697.3
	P2-2:	0.94*45AK+0.86*7.2版橋+1.94*41BK+(2*0.5)/2*40整坡	＝	148.0
	P2-3:	(6.91*11擋土牆)+(2.02*6.1固床工)	＝	88.0
	P3-1:	(7.83*10擋土牆)+(0.7*(20.4+22+14.5+13+30)+2.02*8.5排水溝)	＝	165.4
	P3-2:	(8.26*81護岸)+(2.05*(6.6+6.8)固床工)	＝	696.5
第二次派工	P1-1:	11.80	＝	11.8	710.5
	P1-2:	286.80	＝	286.8
	P1-3:	(5.14*38左岸)+(8.04*10.5右岸)	＝	279.7
	P1-4:	(6.04*14.5AK段)+(0.58*77BK段)	＝	132.2
第三次派工	P1-1:	4.97*40	＝	198.8	3029.1
	P2-1:	2.98*29.5	＝	87.9
	P3-1:	10.21*29	＝	296.1
	P4-1:	7.14*71	＝	506.9
	P5-1:	(3.09*80舊箱涵)+(0.9*24新設箱涵)+(5.96*187擋土牆及箱涵)+(5.51*(6+6.5-1.3*2)山溝銜接段)+(5.51*(2+2-0.5*2)山溝跌落孔)	＝	1454.6
	P5-2:	(4.26-1.25*1.5)*26+5.52*1.5*2集水井+2.18*1.5*1集水井	＝	81.9
	P6-1:	6.03*40	＝	241.2
	P7-1:	13.96*5.6	＝	78.2
	P7-2:	6.29*11	＝	69.2
	P7-3:	0.79*10.5	＝	8.3
	P7-4:	0.75*8	＝	6.0
		Σ	≒	6479.6

3.	廢土石方處理				2448.8
第一次派工	P1-1:	1030-812.2+408.6	＝	626.4		(873.33+285.60-666.64)+(125.86+122.96-125.86)+(30.8-19.6)
	P1-3:	160.9-73.6	＝	87.3		160.9-73.6
	P2-1:	1402.6+24.6-697.3	＝	729.9		1402.61+24.6-697.19
	P2-2:	346.8+7.5-148	＝	206.3		346.78+7.5-148.03
	P2-3:	179.5-88.0	＝	91.5		179.5-88.33
	P3-1:	353.1+31-165.4	＝	218.7		353.1+31-165.4
	P3-2:	766.5+344.3-696.5	＝	414.3		766.46+344.25-696.53
	P3-3:	74.4	＝	74.4		74.39
第二次派工	P1-2:	286.8+212-286.8	＝	212.0	613.1	286.8+212-286.8
	P1-3:	333.0+161.1-279.7	＝	214.4		333.01+161.12-279.74
	P1-4:	318.9-132.2	＝	186.7		318.9-132.24
第三次派工	P1-1:	283.6-198.8	＝	84.8	3002.0	283.6-198.8
	P2-1:	164.9-87.9+26.6	＝	103.6		164.91-87.91+26.55
	P3-1:	659.2-296.1	＝	363.1		659.17-296.09
	P4-1:	507+472.8-506.9	＝	472.9		506.94+472.86-506.94
	P5-1:	2663.2+139.9-1454.6	＝	1348.5		2663.21+139.88-1454.4
	P5-2:	376.3-81.9	＝	294.4		376.26-81.84
	P6-1:	389.6-241.2	＝	148.4		389.6-241.2
	P7-1:	154.2-78.2	＝	76.0		154.22-78.18
	P7-2:	150.9-69.2	＝	81.7		150.92-69.19
	P7-3:	28.2-8.3	＝	19.9		28.19-8.3
	P7-4:	14.7-6	＝	8.7		14.72-6
		Σ	≒	6063.9

4.	廢土石方運棄
第一次派工	P1-1:	626.4	＝	626.4	2448.8
	P1-3:	87.3	＝	87.3
	P2-1:	729.9	＝	729.9
	P2-2:	206.3	＝	206.3
	P2-3:	91.5	＝	91.5
	P3-1:	218.7	＝	218.7
	P3-2:	414.3	＝	414.3
	P3-3:	74.4	＝	74.4
第二次派工	P1-2:	212.0	＝	212.0	613.1
	P1-3:	214.4	＝	214.4
	P1-4:	186.7	＝	186.7
第三次派工	P1-1:	84.8	＝	84.8	3002.0
	P2-1:	103.6	＝	103.6
	P3-1:	363.1	＝	363.1
	P4-1:	472.9	＝	472.9
	P5-1:	1348.5	＝	1348.5
	P5-2:	294.4	＝	294.4
	P6-1:	148.4	＝	148.4
	P7-1:	76.0	＝	76.0
	P7-2:	81.7	＝	81.7
	P7-3:	19.9	＝	19.9
	P7-4:	8.7	＝	8.7
		Σ	≒	6063.9
5.	鑿除無筋混凝土(機械)
第一次派工	P1-1:	(4.8*59.5)+(4.24*29)	＝	408.6	856.7
	P1-2:	0.2*0.6*6.4	＝	0.8
	P1-4:	4.99*8	＝	39.9
	P2-1:	1.23*20	＝	24.6
	P2-2:	25*2*0.15	＝	7.5
	P3-1:	0.75*30+1*8.5	＝	31.0
	P3-2:	4.25*81	＝	344.3
第二次派工	P1-2:	4.24*50	＝	212.0	373.1
	P1-3:	4.24*38左岸	＝	161.1
第三次派工	P2-1:	0.9*29.5	＝	26.6	639.3
	P4-1:	6.66*71	＝	472.8
	P5-1:	(0.72*80舊箱涵)+(0.44*187擋土牆邊山溝)	＝	139.9
		Σ	≒	1869.1

6.	中拉力鋼筋及加工組立
第一次派工	P1-1:	((1.1*3.04*3.6*(55.5-1.3)/0.25+1.05*0.994*14*(55.5-1.3)AK段)+(1.1*3.04*3.2*59.5/0.25+1.05*0.994*12*59.5/0.25+1.08*1.56*1.2*(59.5+2.5)/0.3+1.05*0.994*5*(59.45+2.45)BK段))+(1.1*3.04*3.6*29/0.25+1.05*0.994*14*28.9)	＝	11489.0	31497.2
	P2-1:	(1.1*3.04*4.5*31.6/0.25+1.05*0.994*17*31.5二區)+(1.08*1.56*6.5*33.5/0.2+1.05*0.994*33*33.4排水溝)	＝	5445.7
	P2-2:	1.08*1.56*(3.6*52.2/0.25+4.1*41/0.25+1.5*7.2/0.25)+1.05*0.994*(15*52.15+17*40.95+5*7.1)	＝	4052.1
	P2-3:	1.08*1.56*(5.5*4/0.2+4.3*31/0.2)+1.05*0.994*(27*3.95+21*30.95)	＝	2097.9
	P3-1:	1.08*1.56*(2*(7+8+2)身+1.7*(14.5+13+30+1*2)身+1.7*(20.4+30)底+(1.7+2.5)/2*8底+1.7*4*8.5版橋段)/0.2+1.05*0.994*(9*(6.9+7.9+1.9)身+7*(20.3+21.9+14.4+12.9+29.1+1*2)身+11*7.9底+8*(20.3+29.9)底+28*8.5版橋段)	＝	4138.8
	P3-2:	1.1*2.25*4.5*81/0.3+1.05*0.994*15*80.9	＝	4273.7
第二次派工	P1-2:	1.1*3.04*3.6*50/0.25+1.05*0.994*14*49.9	＝	3136.8	11992.5
	P1-3:	(1.1*3.04*3.6*38/0.25+1.05*0.994*14*37.9左岸)+(1.1*3.04*4.5**10.5/0.25+1.05*0.994*17*10.4右岸)	＝	3200.2
	P1-4:	(1.1*3.04*4.5*14.5/0.25+1.05*0.994*17*14.4AK段)+(1.1*3.04*2.7*77/0.25+1.08*1.56*1.2*77/0.25+1.05*0.994*14*76.9BK段)	＝	5655.5
第三次派工	P2-1:	1.08*1.56*1.5*29.5/0.3+1.05*0.994*5*29.4	＝	401.9	63451.4
	P3-1:	1.1*3.04*6*29/0.25+1.05*0.994*25*28.9+(1.05*0.994*(8*28.9+2.5*29/0.2)護欄)	＝	3701.1
	P4-1:	1.1*3.04*4.5*71/0.25+1.05*0.994*17*70.9	＝	5531.6
	P5-1:	(1.05*0.994*58*(188.9+24)+1.08*1.56*13*(187+24)/0.2箱涵)+(1.1*3.04*3.8*((187-3-1.2)+(6+6.5-1.3*2)+(2+2-0.5*2))/0.25+1.05*0.994*15*((187-3-1.2)+(6+6.5-1.3*2)+(2+2-0.5*2))擋土牆)	＝	49186.7
	P5-2:	1.08*1.56*((4.25*2+4.75)*56+16*1.4)+1.05*0.994*((5.6+4.4)*(2*16+9)+16*1.4)	＝	1739.1
	P6-1:	1.1*3.04*3.6*40/0.25+1.05*0.994*14*40	＝	2510.6
	P7-1:	1.05*0.994*(2.1*7/0.2+0.5*2*16/0.2+8*15.95+12*6.95)	＝	380.4
		Σ	≒	106941.1

7.	210kg/c㎡預拌混凝土(含壓送)
第一次派工	P1-1:	((5.07*(55.5-1.3)+(0.5*2.6*3.7*2山溝銜接段)+(0.15*3.4*1.3階梯)+(1.6*1*0.2陰井底)AK段)+(4.8*59.5+2.75*2.5BK段))+(4.24*29)+(1.72*10)	＝	718.0	2794.2
	P1-2:	(4.31*6.4護岸)+(4.29*13固床工)+(13.9*8.5*0.9水墊)	＝	189.7
	P1-3:	5.91*12.8	＝	75.6
	P1-4:	4.99*8	＝	39.9
	P2-1:	(8.06*15.5-0.8*3.6*1.5一區)+(6.66*31.6+2.9*24.9+0.8*(3.3+3.7)/2*24.9+0.5*0.9*3.3*2-0.5*0.75*2.7*2二區)+(1.86*33.5排水溝)	＝	536.3
	P2-2:	0.94*52.2+1.09*41+0.15*7.2	＝	94.8			4
	P2-3:	((4.41+5.91)/2*11擋土牆)+(6.1*2.9*1-1*1*0.9固床工)+(1.33*4+1.03*31排水溝)+(11*2.5*0.15農路)	＝	114.9
	P3-1:	(8.41*10-1*0.9*1.8擋土牆)+(0.3*2.1*(7+8+2)身+0.3*1.8*(20.4+22+14.5+13+30+1*2)身+0.3*(1.2+2)/2*8底+0.3*1.2*(20.4+30)底+1.8*8.5版橋段)	＝	185.5
	P3-2:	(6.66*81護岸)+(1.5*1.8*(6.6+6.8)固床工)+180橋下修補	＝	755.6
	P3-3:	0.15*3*173+0.15*5*8	＝	83.9
第二次派工	P1-1:	(3.85*7擋土牆)+(0.2*1.4*7/2路面)+(3.61*7-11.80填補)	＝	41.4	900.3
	P1-2:	(4.99*50護岸)+(1.5*1.8*4.8固床工)	＝	262.5
	P1-3:	(4.99*38左岸)+(6.66*10.5右岸)	＝	259.6
	P1-4:	(6.66*14.5AK段)+((2.22+0.27)*77BK段)+((3.3+3.1+4.9+3.6+3.5+3.9+4.8+6.5)/8*0.15*77路面)	＝	336.8
第三次派工	P1-1:	(3.69*40護岸)+(0.2*50*(1.7+1.7+1.7+1.6+1.6+2.3)/6河床)	＝	165.3	3677.6
	P2-1:	((0.5+1.04)/2*1.8+1.84*1+0.3*0.5)*29.5	＝	99.6
	P3-1:	((0.5+1.85)/2*4.5+2.35*2)*29+(0.2*29護欄)	＝	295.4
	P4-1:	6.66*71+(10.5*0.9*35+10.5*(2+3)/2*15)正大橋	＝	1197.3
	P5-1:	(46*0.1鋪PC)+(5*0.2山溝銜接段PC)+(5.39*((187-3-1.2)+(6+6.5-1.3*2))+2.15*(2+2-0.5*2)擋土牆)+(1.6*(187+24)箱涵)	＝	1388.3
	P5-2:	(1.5*1.5*(3.45*2+1.9)-1*1*(2.95*2+1.4)-0.5*0.5*0.25*3)-0.52*0.52*3.14*0.25*6	＝	11.0
	P6-1:	5*40	＝	200.0
	P7-1:	18.6*5.6+0.20*23+0.5*0.6*7	＝	110.9
	P7-2:	5.91*11+3	＝	68.0
	P7-3:	((0.5+1.79)/2*4.3+(0.5+1.4)/2*3)/2*10.5+15+((3.5+3.1)/2*20+(3.1+2.5)/2*20+2.2*13+3*63)*0.15	＝	106.8
	P7-4:	((0.5+1.61)/2*3.7+(0.5+1.4)/2*3)/2*8+8	＝	35.0
		Σ	≒	7372.1

8.	土木結構模板(一般)
第一次派工	P1-1:	(((4.1+2.71+1.5)*(55.5-1.3)+(2.6*2*3.7*2山溝銜接段)+(1.3*2階梯)AK段)+((3.7+2.61+0.5+1.7)*59.5+((1.7+0.73+0.5+1.5)*2.5排水溝)BK段))+(29*(4.1+2.71+1.5))+((1.6*2+1.2*2)*10)	＝	1305.8	4618.7
	P1-2:	((1.72+1.8+1.5)*6.4護岸)+((1.8+0.3)*13固床工)	＝	59.4
	P1-3:	(5+3.65+1.5)*12.8	＝	129.9
	P1-4:	(4.1+2.71+1.5)*8	＝	66.5
	P2-1:	((4.4+0.8+1.88+1.8)*15.5一區)+((5+3.65+1.5)*31.6+(2.9+0.9+1.2)*24.9+(1.7+0.9)*2*3.3二區)+((2.1+1.8)*2*33.5排水溝)	＝	861.3
	P2-2:	(1.15+0.9)*2*45+((1.15+0.75)*2+1)*7.2+(1.4+1.15)*2*41	＝	428.2
	P2-3:	(((4.2+2.82+1.5)+(5+3.65+1.5))/2*11擋土牆)+(2.9*6.1*2固床工)+((2.05+1.8)*2*4+(1.45+1.2)*2*31排水溝)	＝	333.2
	P3-1:	((5+3.6+1.5)*10擋土牆)+((2.1+1.8)*(7+8+2)+(1.8+1.5)*(20.4+22+14.5+13+30+1*2)+(1.8*2+1.2*2+1.2)*8.5排水溝)	＝	564.8
	P3-2:	(81*(5+3.64+1.5)護岸)+(1.8*2*(6.6+6.8)固床工)	＝	869.6
第二次派工	P1-1:	(3.8+2.71+1.2)*7	＝	54.0	1425.4
	P1-2:	(50*(4.1+2.71+1.5)護岸)+(1.8*2*4.8固床工)	＝	432.8
	P1-3:	(38*(4.1+2.71+1.5)左岸)+(10.5*(5+3.64+1.5)右岸)	＝	422.3
	P1-4:	((5+3.62+1.5)*14.5AK段)+((1.2+1.8+0.9*2)*77BK段)	＝	516.3
第三次派工	P1-1:	(3.7+2.61+1.2)*40	＝	300.4	5475.1
	P2-1:	(1.88+0.5+1.5+1+1.8)*29.5	＝	197.1
	P3-1:	(6.5+4.7+2)*29+(1.65*29護欄)	＝	430.7
	P4-1:	(5+3.65+1.5)*71	＝	720.7
	P5-1:	((1.7+1.2*2+1.5)*187+(1.7*2+1.2*2+1.5)*24箱涵)+((4.3+2.71+1.8)*(187-3-1.2+6+6.5)+(4.3*2)*(2+2)擋土牆)	＝	2977.4
	P5-2:	1.25*2*26+(1.5*4*(3.45*2+1.9)+1*4*(2.95*2+1.4)+1.5*1.5*3-0.5*0.5*3)	＝	153.0
	P6-1:	(4.1+2.71+1.5)*40	＝	332.4
	P7-1:	(9.5+7.31+2.5)*5.6+1.65*23+0.5*2*7	＝	153.1
	P7-2:	(5+3.65+1.5)*11	＝	111.6
	P7-3:	((2+4.49)+(2+3.13))/2*10.5	＝	61.0
	P7-4:	((1.2+3.89)+(1.2+3.13))/2*8	＝	37.7
		Σ	≒	11519.2

9.	混凝土抗壓試驗
第一次派工	P1-1:	14(含5組鑽心試體)	＝	14.0	43.0		13.00
	P1-2:	2	＝	2.0			2.00
	P1-3:	1	＝	1.0			2.00
	P1-4:	1	＝	1.0			2.00
	P2-1:	7(含1組鑽心試體)	＝	7.0			7.00
	P2-2:	1	＝	1.0			2.00
	P2-3:	2	＝	2.0			3.00
	P3-1:	3(含1組鑽心試體)	＝	3.0			3.00
	P3-2:	11(含3組鑽心試體)	＝	11.0			9.00
	P3-3:	1	＝	1.0			1.00
第二次派工	P1-1:	1	＝	1.0	14.0		1.00
	P1-2:	4(含1組鑽心試體)	＝	4.0			4.00
	P1-3:	4(含1組鑽心試體)	＝	4.0			4.00
	P1-4:	5(含1組鑽心試體)	＝	5.0			5.00
第三次派工	P1-1:	2	＝	2.0	50.0		3.0
	P2-1:	1	＝	1.0			2.0
	P3-1:	4(含1組鑽心試體)	＝	4.0			4.0
	P4-1:	15(含3組鑽心試體)	＝	15.0			13.0
	P5-1:	21(含5組鑽心試體)	＝	21.0			16.0
	P5-2:	1	＝	1.0			1.0
	P6-1:	2	＝	2.0			3.0
	P7-1:	1	＝	1.0			2.0
	P7-2:	1	＝	1.0			2.0
	P7-3:	1	＝	1.0			2.0
	P7-4:	1	＝	1.0			1.0
		Σ	≒	107.0			107.00
10.	鑽心試驗費
第一次派工	P1-1:	5	＝	5.0	10.0
	P2-1:	1	＝	1.0
	P3-1:	1	＝	1.0
	P3-2:	3	＝	3.0
第二次派工	P1-2:	1	＝	1.0	3.0
	P1-3:	1	＝	1.0
	P1-4:	1	＝	1.0
第三次派工	P3-1:	1	＝	1.0	9.0
	P4-1:	3	＝	3.0
	P5-1:	5	＝	5.0
		Σ	≒	22.0

11.	施工機具運搬費
第一次派工	P1-1:	3	＝	3.0	12.0
	P1-2:	1	＝	1.0
	P1-3:	1	＝	1.0
	P1-4:	1	＝	1.0
	P2-1:	1	＝	1.0
	P2-2:	1	＝	1.0
	P2-3:	1	＝	1.0
	P3-1:	1	＝	1.0
	P3-2:	1	＝	1.0
	P3-3:	1	＝	1.0
第二次派工	P1-1:	1	＝	1.0	4.0
	P1-2:	1	＝	1.0
	P1-3:	1	＝	1.0
	P1-4:	1	＝	1.0
第三次派工	P1-1:	1	＝	1.0	12.0
	P2-1:	1	＝	1.0
	P3-1:	1	＝	1.0
	P4-1:	2	＝	2.0
	P5-1:	1	＝	1.0
	P5-2:	1	＝	1.0
	P6-1:	1	＝	1.0
	P7-1:	1	＝	1.0
	P7-2:	1	＝	1.0
	P7-3:	1	＝	1.0
	P7-4:	1	＝	1.0
		Σ	≒	28.0
12.	河道整理
第一次派工	P2-1:	7*40	＝	280.0	814.6
	P3-2:	81*6.6	＝	534.6
第二次派工	P1-2:	9*60上游+50*9.5+9.5*60下游	＝	1585.0	2453.5
	P1-3:	(38+20下游)*9	＝	522.0
	P1-4:	4.5*77	＝	346.5
第三次派工	P4-1:	100*30+237*50正大橋	＝	14850.0	14850.0
		Σ	≒	18118.1
13.	鋼軌樁打設
第一次派工	P2-1:	6*70*60	＝	25200.0	25200.0
第三次派工	P3-1:	8*50*60	＝	24000.0	24000.0
		Σ	≒	49200.0
14.	175kg/cm2預拌混凝土(含壓送)
第一次派工	P2-1:	0.05*2.6*33.5	＝	4.4	11.8
	P2-2:	93.2*1.6*0.05	＝	7.4
		Σ	≒	11.8

15.	吊車費(上下一次)
第一次派工	P1-2:	1	＝	1.0	2.0
	P1-4:	1	＝	1.0
第三次派工	P4-1:	1正大橋	＝	1.0	1.0
		Σ	≒	3.0
16.	排水溝阻塞清理(含雜草雜物清除及淤積泥土清除)
第三次派工	P5-1:	1	＝	1.0
		Σ	≒	1.0
17.	RCP管埋設(∮=600mm)
第一次派工	P1-1:	4	＝	4.0
		Σ	≒	4.0
18.	植筋費(直徑D13-D16)
第三次派工	P7-1:	16*2/0.2	＝	160.0
		Σ	≒	160.0
19.	RCP管埋設(∮=900mm)
第三次派工	P5-2:	(119-4.5)/2.5	＝	45.8
		Σ	≒	45.8
20.	結構體穿透鑽心費
第一次派工	P1-1:	5	＝	5.0	8.0
	P2-1:	1	＝	1.0
	P3-1:	1	＝	1.0
	P3-2:	1	＝	1.0
第二次派工	P1-2:	1	＝	1.0	3.0
	P1-3:	1	＝	1.0
	P1-4:	1	＝	1.0
第三次派工	P3-1:	1	＝	1.0	4.0
	P4-1:	1	＝	1.0
	P5-1:	2	＝	2.0
		Σ	≒	15.0
21.	結構填方(碎石級配)
第一次派工	P1-1:	0.58*(59.5+2.5)	＝	36.0	36.0
第三次派工	P3-1:	1.5*0.3*29	＝	13.1	147.1
	P5-1:	(1.14*24新設箱涵)+(0.57*187擋土牆箱涵)	＝	134.0
		Σ	≒	183.1
22.	AC修補
第一次派工	P1-1:	55.5AK段+(59.5+2.5BK段)+10	＝	127.5	127.5
第三次派工	P2-1:	29.5	＝	29.5	69.5
	P6-1:	40	＝	40.0
		Σ	≒	197.0
23.	密級配瀝青混凝土
第三次派工	P3-1:	29*(5.5+6.4)/2*0.05	＝	8.6
	P5-1:	(108+579.7)*0.05	＝	34.4
	P5-2:	(5*3.5+2*50+29*1.6+16*1.8+((2.4+1.9)/2*10+(1.9+2.9)/2*15+(2.9+2.5)/2*10+(2.5+2.4)/2*17))*0.05	＝	15.9
		Σ	≒	58.9

24.	鋪設黏層
第三次派工	P3-1:	29*(5.5+6.4)/2	＝	172.6
	P5-1:	108+579.7	＝	687.7
	P5-2:	5*3.5+2*50+29*1.6+16*1.8+((2.4+1.9)/2*10+(1.9+2.9)/2*15+(2.9+2.5)/2*10+(2.5+2.4)/2*17)	＝	318.9
		Σ	≒	1179.2
25.	175kg/cm2預拌混凝土
第三次派工	P5-1:	2*0.1*(187+24)	＝	42.2
	P5-2:	(1.5*1.65-0.52*0.52*3.14)*(93-4.5)+(1.25*1.5)*26	＝	192.6
		Σ	≒	234.8
26.	造型模板亂石砌4cm厚
第三次派工	P5-1:	(2.71*(187-3-1.2+6+6.5)擋土牆)+(2.6*1.8*2山溝跌落孔)	＝	538.6
		Σ	≒	538.6
27.	路面切割
第三次派工	P5-1:	187+3.1*2	＝	193.2
	P5-2:	93	＝	93.0
		Σ	≒	286.2
28.	HHP40鍍鋅格柵蓋板
	P5-1:	8	＝	8.0
		Σ	≒	8.0
29.	HHP50鍍鋅格柵蓋板
	P5-1:	3	＝	3.0
	P5-2:	3	＝	3.0
		Σ	≒	6.0
30.	地下管道探勘費
	P5-1:	1	＝	1.0
		Σ	≒	1.0
31.	水泥漆粉刷
	P3-1:	1.82*29	＝	52.8
	P7-1:	1.82*23	＝	41.9
		Σ	≒	94.7

## 保固金明細表
工程名稱：98年度大坑里災害搶修工程 開口契約
項次	項目	金額	保固%	保固金額	備註
					項目	單位	單價	數量	複價
1	清溝工程	782,913.20	0%	0	36.水溝於泥清理(山區)	m	65.9	800	52,720.00
					42.崩落土石方清除(含處理)	m3	64.6	11303.3	730,193.20
2	土木工程	8,257,371.80	1%	82,574
金額合計		9,040,285.00		82,574

## 相片
	施工照片表

工程名稱：	施工前
#REF!
	施工中
	施工中
	施工照片表

工程名稱：	施工後
#REF!
	施工後

	施工照片表

工程名稱：	施工前
#REF!
	施工中
護岸、河床雜草及雜物清除	施工中

## 'file://Suntest/2004北水局的包袱/2004水保局一所的包袱/93發包/93-4發包-明智橋上游/93-3-1明智橋檔/F-明智橋水保局預算書-930301.xls'#單價分析表
勞工安全衛生費	40000
營造綜合保險費	28000
砌塊石面工	746
採大塊石(長徑 >50cm)	208
30*60*6cm粗鑿面花崗石鋪排	310
原石鏈護欄	928
溪床鋪排塊石	431
喬木栽植	523
喬木養護費	35
灌木養護費	15.500000000000002
灌木種植	44
草花栽植	20.999999999999996
草花栽植養護費	10.999999999999998
地被植物栽植	70

## 'file://Suntest/2004北水局的包袱/2004水保局一所的包袱/93發包/93-4發包-明智橋上游/93-3-1明智橋檔/F-明智橋水保局預算書-930301.xls'#單價總表
編號	項 目	說 明	單 位	單價(元)	附 註
t0	參 考 單 價
1	挖普通土(機械作業)	適用路基工程	m3	13	參考單價
2	挖間隔土(機械作業)	適用路基工程	m3	13	參考單價
3	填土(機械作業)	適用路基工程	m3	18	參考單價
4	挖填土(機械作業)	適用路基工程	m3	15	參考單價
5	挖硬岩		m3	150	參考單價
6	挖軟岩		m3	100	參考單價
7	挖青灰岩		m3	100	參考單價
8	人工挖普通土		m3	159	參考單價
9	人工挖普通土－30%砂礫		m3	180	參考單價
10	人工挖礫石土		m3	191	參考單價
11	人工挖卵、塊石		m3	214	參考單價
12	人工挖軟岩		m3	451	參考單價
13	人工挖硬岩		m3	937	參考單價
14	人工挖青灰岩		m3	455	參考單價
15	人工挖基礎(普通土)	挖深 1m	m3	161	參考單價
16	人工挖基礎(普通土)	挖深 2m	m3	182	參考單價
17	人工挖基礎(普通土)	挖深 3m	m3	252	參考單價
18	人工挖基礎(普通土)	挖深 4m	m3	364	參考單價
19	人工挖基礎(普通土)	挖深 5m	m3	466	參考單價
20	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深1m	m3	182	參考單價
21	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深2m	m3	214	參考單價
22	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深3m	m3	305	參考單價
23	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深4m	m3	412	參考單價
24	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深5m	m3	546	參考單價
25	人工挖基礎(礫石土)	挖深 1m	m3	193	參考單價
26	人工挖基礎(礫石土)	挖深 2m	m3	252	參考單價
27	人工挖基礎(礫石土)	挖深 3m	m3	359	參考單價
28	人工挖基礎(礫石土)	挖深 4m	m3	487	參考單價
29	人工挖基礎(礫石土)	挖深 5m	m3	637	參考單價
30	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 1m	m3	214	參考單價
31	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 2m	m3	311	參考單價
32	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 3m	m3	439	參考單價
33	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 4m	m3	578	參考單價
34	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 5m	m3	728	參考單價
35	挖軟岩基礎(人工炸藥)	挖深 1m	m3	304	參考單價
36	挖軟岩基礎(人工炸藥)	挖深 2m	m3	618	參考單價
37	挖軟岩基礎(人工炸藥)	挖深 3m	m3	906	參考單價
38	挖硬岩基礎(人工炸藥)	挖深 1m	m3	490	參考單價
39	挖硬岩基礎(人工炸藥)	挖深 2m	m3	927	參考單價
40	餘土處理		m3	28	參考單價
41	人工水中挖基礎	普通土 挖深 2m	m3	295	參考單價
42	人工水中挖基礎	普通土 挖深 3m	m3	434	參考單價
43	人工水中挖基礎	普通土 挖深 4m	m3	568	參考單價
44	人工水中挖基礎	普通土 挖深 5m	m3	707	參考單價
45	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深1m	m3	257	參考單價
46	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深2m	m3	348	參考單價
47	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深3m	m3	482	參考單價
48	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深4m	m3	621	參考單價
49	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深5m	m3	803	參考單價
50	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 1m	m3	295	參考單價
51	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 2m	m3	434	參考單價
52	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 3m	m3	616	參考單價
53	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 4m	m3	798	參考單價
54	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 5m	m3	1023	參考單價
55	人工水中挖基礎	軟岩 挖深 1m	m3	696	參考單價
56	人工水中挖基礎	軟岩 挖深 2m	m3	964	參考單價
57	人工水中挖基礎	軟岩 挖深 3m	m3	1607	參考單價
58	挖土石方	推土機作業	m3	29	參考單價
59	機械挖普通土		m3	44	參考單價
60	挖普通土－30%以上砂礫		m3	58	參考單價
61	挖卵、塊石土、硬黏土		m3	80	參考單價
62	機械挖硬岩		m3	289	參考單價
63	機械挖軟岩		m3	166	參考單價
64	回填土 (人工)		m3	31	參考單價
65	回填土 (機械)		m3	13	參考單價
66	機械打除鋼筋混凝土		m3	196	參考單價
67	機械打除混凝土砌塊石		m3	24	參考單價
68	機械打除 1:3:6 混凝土		m3	86	參考單價
69	鋼筋加工及組立		噸	4895	參考單價
70	175kg/c㎡及以下PC	澆注費	m3	180	參考單價
71	210kg/c㎡及以上PC	澆注費	m3	200	參考單價
73	軀體模板製作及裝拆	裸露	㎡	347	參考單價
72	基礎模板製作及裝拆	隱蔽	㎡	212	參考單價
74	結構模板製作及裝拆		㎡	331	參考單價
75	預鑄樑模板製作及裝拆		㎡	230	參考單價
76	軀體鋼模製作及裝拆		㎡	217	參考單價
77	滾壓 (二次以上)	滾壓機 8T以上	㎡	11	參考單價
78	φ30cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	145	參考單價
79	φ45cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	338	參考單價
80	φ60cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	458	參考單價
81	φ75cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	516	參考單價
82	φ90cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	731	參考單價
83	φ100cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	892	參考單價
84	φ120cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	1145	參考單價
85	φ150cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	1260	參考單價
86	φ180cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	1730	參考單價
87	φ200cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	2150	參考單價
a0	局 設 分 析 表
a39	採 淨 砂		m3	402.8	單價分析
a40	採淨石子		m3	508.8	單價分析
a41	採淨塊石( φ20~30cm )		m3	270.3	單價分析
a43	採天然級配		m3	180.2	單價分析
a44	採背填卵石		m3	190.8	單價分析
a45	採角石( 石長 25x25x30cm )		塊	53.099999999999994	單價分析
a46	採割石 ( 石面 0.04㎡ )		m3	524.29999999999995	單價分析
a47	人工拌合1:2水泥砂漿		m3	344.5	單價分析
a48	人工拌合1:3水泥砂漿		m3	339.2	單價分析
a49	人工拌合1:4水泥砂漿		m3	333.9	單價分析
a50	人工拌合350kg/c㎡混凝土		m3	805.6	單價分析
a51	人工拌合210kg/c㎡混凝土		m3	689	單價分析
a52	人工拌合140kg/c㎡混凝土		m3	662.5	單價分析
a53	人工拌合125kg/c㎡混凝土		m3	636	單價分析
a55	機拌 350kg/c㎡混凝土		m3	514.36500000000001	單價分析
a56	機拌 210kg/c㎡混凝土		m3	450.26	單價分析
a57	機拌 175kg/c㎡混凝土		m3	428.45500000000004	單價分析
a58	機拌 140kg/c㎡混凝土		m3	422.55	單價分析
a59	機拌 125kg/c㎡混凝土		m3	421.94499999999999	單價分析
a62	7:3 卵(塊)石混凝土		m3	137.80000000000001	單價分析
a69	粗砌塊石		㎡	78.400000000000006	單價分析
a70	混凝土砌塊石 φ20cm		㎡	106.79999999999998	單價分析
a71	混凝土砌塊石 φ25cm		㎡	112.1	單價分析
a72	混凝土砌塊石 φ30cm		㎡	117.4	單價分析
a73	混凝土砌角石 25x25x30cm		㎡	218.89999999999998	單價分析
a74	背填卵石		m3	0	單價分析
a75	混凝土砌割石 ( 石面 0.04㎡ )		㎡	199.2	單價分析
a78	乾砌塊石(φ30cm)		㎡	108.7	單價分析
a79	排 塊 石		㎡	78.400000000000006	單價分析
a81	砌塊石面工		㎡	743.5	單價分析
a82	基礎模板製作及裝拆	隱蔽	㎡	208.29999999999998	單價分析
a83	軀體模板製作及裝拆	裸露	㎡	294.15000000000003	單價分析
a84	結構模板製作及裝拆		㎡	360.60000000000008	單價分析
a86	景觀模板製作及裝拆		㎡	416.85	單價分析
a89	鋪設級配路面(壓實厚t=15cm)		100㎡	84.8	單價分析
a92	15cm厚碎石級配料底層舖壓		100㎡	361.8	單價分析
a93	滾 壓		100㎡	2760	單價分析
a94	5公分灌入式瀝青面層	約工資部份3%	100㎡	工具搬運及損耗	單價分析
a95	5公分瀝青混凝土面層		100㎡	1433.5	單價分析
a96	透 層(人工)		100㎡	532	單價分析
a97	粘 層		100㎡	284	單價分析
a98	熱拌塑膠反光標線		㎡	17.8	單價分析
a113	軟式盲溝管埋設		10m	60.2	單價分析
a122	打 木 樁		支	53	單價分析
a123	打20cmφPC基樁		支	150.4	單價分析
a127	打40cm口鋼筋混凝土基樁		支	411	單價分析
a137	0.6mφ反循環鑽掘樁		30m	18180	單價分析
a145	609.6mmφ鋼管基樁		30m	4565	單價分析
a148	打拔鋼鈑樁		片	2195	單價分析
a153	打拔鋼軌樁(37kg/m,長10m@0.6m)		30m	52436	單價分析
a154	打鋼軌樁		支	82.6	單價分析
a172	砌 磚 (B)		㎡	162.5	單價分析
a175	斬 石 子		㎡	596.4	單價分析
a176	洗 石 子		㎡	293.20000000000005	單價分析
a177	磨 石 子		㎡	495.6	單價分析
a178	貼馬賽克		㎡	333	單價分析
a179	貼 磁 磚		㎡	293.59999999999997	單價分析
a180	貼 石 片		㎡	312.5	單價分析
a181	鋪高壓地磚		㎡	160.6	單價分析
a183	護欄刷油漆		㎡	150	單價分析
a184	鋼料油漆(一底二度)		㎡	144	單價分析
a185	角鋼伸縮縫		m	4000	單價分析
a188	甲式齒型伸縮縫		m	3125	單價分析
a191	單排工作架		㎡	14.4	單價分析
a194	乙種鐵絲蛇籠		m	125	單價分析
a199	箱型網籠內填塊石		m3	159	單價分析
a200	坡面整理		100㎡	795	單價分析
a203	邊坡噴植		㎡	11.129999999999999	單價分析
a204	客 土		m3	21.2	單價分析
a206	植生帶鋪植		㎡	14.01	單價分析
a207	打樁編柵		m	106	單價分析
a208	稻草蓆敷蓋		㎡	1.325	單價分析
a209	地被植物栽植		㎡	67.03	單價分析
a210	地被植物養護費		㎡	5.8739999999999997	單價分析
a211	草花栽植		株	20.936	單價分析
a212	草花栽植養護費		株	5.98	單價分析
a213	灌木種植		株	40.450000000000003	單價分析
a214	灌木養護費		株	5.1099999999999994	單價分析
a215	喬木栽植		株	521.89	單價分析
a214	灌木養護費		株	5.1099999999999994	單價分析
a215	喬木栽植		株	521.89	單價分析
a216	喬木養護費		株	25	單價分析
b0	自 設 分 析 表
b1	鑽心體取樣費	一組三個	組	3990	單價分析
b2	營造綜合保險費		式	28000	單價分析
b3	水泥路面伸縮縫		處	188.5	單價分析
b4	排 磚		㎡	100	單價分析
b5	鋪植草磚		㎡	223	單價分析
b6	砌B過火磚及斬毛		㎡	913.8	單價分析
b7	廢方處理		m3	0	單價分析
b8	堤後回填		m3	31.799999999999997	單價分析
b9	遠運填土		m3	0	單價分析
b10	護 欄		個	0	單價分析
b11	高鍍鋅鋼絲箱型石籠		m	159	單價分析
b12	30*60*6cm粗鑿面花崗石鋪排		片	250	單價分析
b13	7噸鼎形塊製作及吊放		個	3132.38	單價分析
b14	10噸鼎形塊製作		個	2528.4	單價分析
b15	採淨石子		m3	577.70000000000005	單價分析
b16	採 塊 石(長徑約φ30cm)		m3	360.4	單價分析
b17	採大塊石(長徑 >50cm)		m3	259.7	單價分析
b18	填 塊 石		m3	159	單價分析
b19	溪床鋪排塊石		㎡	429	單價分析
b20	舖設砂床(5cm)		㎡	26.5	單價分析
b21	路面整修		m	50	單價分析
b22	打37.2kg/m鋼軌樁		支	759.2	單價分析
b23	遠運棄土		m3	15.899999999999999	單價分析
b24	原石鏈護欄		m	576.75	單價分析
b25	臨時施工標示牌		面	2300	單價分析
b26	工程標示牌(厚3mm)		面	10005	單價分析
b27	勞工安全衛生費		式	40000	單價分析
b28	0		0	0	單價分析
b29	0		0	0	單價分析
b30	0		0	0	單價分析
0	0		0	0	單價分析
101	天然紋石椅	L60cm,H40cm	只	1200
102	天然紋石桌椅	一桌五椅	組	24000
103	大理石竣工標示牌	60x50x2cm	塊	6000
104	臨時施工告示牌		塊	2300
105	鋼版加工及組立		kg	15
106	鋼版、鋼筋焊接及按裝		式	10000
107	鋼筋運費		噸
108	水泥運費		包
109	鼎形塊鐵模運費		式	10000
110	模板小運搬		㎡	15
111	放 樣 費		式	5000
112	伸縮縫處理		處	100
113	護欄白水泥漆粉飾	一底二度	式	3000
114	工棚及倉租費		式	10000
115	施工安全設施費		式	3000
116	租地及復舊費		式	15000
117	排擋水費		式	15000
118	板車費(施工機具搬運)		式	16000
119	垃圾清理費		式	15000
120	雜木砍除清理費		式	8000
121	舊有混凝土打除		式	10000
122	整地費(含雜木清除、夯實)		式	10000
123	環境維護費		式	15000
124	草花種植及維護		式	8000
125	草花及草皮運費		式	10000
126	鑽心體取樣費	一組三個	組	4000
127	水泥路面厚度鑽取費	一組三個	組	2400
128	氯離子含量檢測費		式	4000
131	零星工程		式	3000
129	包商稅雜	約12%	式
130	包商稅雜		式
0
m0	材 料 費 選 項
m1	水 泥	50kg/包	包	150
m2	預拌140kg/c㎡混凝土	工地交貨	m3	1500
m3	預拌175kg/c㎡混凝土	工地交貨	m3	1700
m4	預拌210kg/c㎡混凝土	工地交貨	m3	1700
m5	預拌350kg/c㎡混凝土	工地交貨	m3	1900
m6	鋼 筋(含無輻射證明)	(含運費)	噸	10500
m7	鋼 版	(含運費)	kg	18
m8	鋼 軌	(含運費)	kg	22
m9	φ25鋼索	(含運費)	kg	45
m10	φ25鋼索夾	(含運費)	個	35
m11	φ19mm不銹鋼條	(含運費)	kg	120
m12	鍍鋅鐵絲箱型石籠網	(含運費)	㎡	190
m13	φ8"PVC洩水管	(含運費)	m	390
m14	φ3"PVC洩水管	(含運費)	m	80
m15	φ30cm HP(B型)管	(含運費)	支	1540
m16	φ45cm HP(B型)管	(含運費)	支	2200
m17	φ60cm HP(B型)管	(含運費)	支	3360
m18	φ80cm HP(B型)管	(含運費)	支	5280
m19	φ100cm HP(B型)管	(含運費)	支	7440
m20	φ120cm HP(B型)管	(含運費)	支	10080
m21	φ150cm HP(B型)管	(含運費)	支	16080
m22	瀝青混凝土	工地交貨	m3	3055
m23	φ30cm AP管	(含運費)	支	800
m24	φ45cm AP管	(含運費)	支	1250
m25	φ60cm AP管	(含運費)	支	2070
m26	φ80cm AP管	(含運費)	支	3430
m27	φ100cm AP管	(含運費)	支	5520
m28	φ120cm AP管	(含運費)	支	7640
m29	片狀排水器	(含運費)	個	125
m30	軟式透水管	(含運費)	m	150
m31	鋼軌租金		支	100
m32	鋼版租金	0	片	200
m33	鋼 管 樁	0	m	150
m34	有機肥料	0	kg	5
m35	化學肥料	0	kg	9.9
m36	紅 磚	0	塊	3
m37	植草磚	0	㎡	650
m38	鳳凰木	規格祥圖	株	800
m39	小葉欖仁	規格祥圖	株	700
m40	五葉松	規格祥圖	株	1800
m41	茄 苳	規格祥圖	株	1500
m42	杜鵑花類(Rhododendron indicam)	h:40~50cm.w:30cm	株	33
m43	南 天 竹	規格祥圖	株	500
m44	青皮垂柳	φ:6cm,h:2.5~3m,w:1.0m	株	1650
m45	大仙丹花	規格祥圖	株	35
m46	春 不 老	規格祥圖	株	120
m47	鴨跖草(Setcreasea purpurea boom)	h:25cm	袋	13.5
m48	非洲鳳仙 (Impatiens walleriana)	h:15cm	株	12
m49	假儉草 (草皮)	規格祥圖	㎡	180
m50	韓國草(草皮)	規格祥圖	㎡	180
m51	種 子	0	kg	385
m52	植 生 帶	0	㎡	40
m53	菱形鐵絲網	#14, 50mm	㎡	0
m54	雜 費	約 2%	式	0
m55	雜 費	約 2%	式	0
t0	標 題 文 字
t1	(一)發包工作費
t2	(二)發包材料費
t3	【 植 生 工 程 】
t4	【 水 土 保 持 工 程 】
t5	合 計

## 'file://黃懿雯/d/懿雯/95年/九號步道/派工圖/第二次派工竣工/第二次派工預算書_B平台無座椅植栽.xls'#第二次派工工程估價單
黃色塑膠警示帶
放樣
整地

砌清水磚花台
指示牌標桿
指示﹑解說牌標面
鐵木木作工程

八重櫻花
金毛杜鵑
越橘越蔓榕

回填沃土

3"∮落水頭

## 'file://黃懿雯/d/懿雯/95年/九號步道/招標/5號步道預算書/預算書.xls'#工程預算表
景觀工程

## 'file://Pc13-4/temp/設計圖/工程預算書.xls'#分析資料
No	工程項目	單位	工料項1	說明1	單位1	數量1	單價1	總價1	備註1	工料項2	說明2	單位2	數量2	單價2	總價2	備註1	工料項3	說明3	單位3	數量3	單價3	總價3	備註1	工料項4	說明4	單位4	數量4	單價4	總價4	備註1	工料項5	說明5	單位5	數量5	單價5	總價5	備註1	工料項6	說明6	單位6	數量6	單價6	總價6	備註1	工料項7	說明7	單位7	數量7	單價7	總價7	備註1	工料項8	說明8	單位8	數量8	單價8	總價8	備註1	工料項9	說明9	單位9	數量9	單價9	總價9	備註1	工料項10	說明10	單位10	數量10	單價10	備註1
a39	高強級反光路名牌牌面(貼單面)	m2	高強級反光底面及字樣		m2	1	3200	3200		#8鋁板		m2	1	1400	1400		加工及圖樣		式	1		0		刻裝字模		式	1		0
a40	基礎打設(含螺絲、鋼筋)	座	人工挖方		m3	1.05	325	341.25		廢方處理	(自行處理)	m3	1.05	200	210		176kg/cm2混凝土		m3	1.05	1635	1716.75		模板		工	0.36	252	90.72		鋼筋及彎紮		kg	31	14.6	452.59999999999997		基礎螺絲		支	4	100	400		小工		工	0.5	1200	600		零星工料		式	1
a41	路名牌牌面掛裝	面	技工		工	0.12	2000	240		五金等配件		式	1		0
a43	大型路路名牌牌面吊裝(100cm*160cm以上)	面	技工		工	0.8	2000	1600		吊車		時	1.5	1526	2289		零星工料		式	1		0														0
a44	路名牌牌面拆除	面	技工		工	0.18	2000	360		零星工料	0	式	1		0																					0
a45	大型路路名牌牌面拆除(100cm*160cm以上)	面	技工		工	0.8	2000	1600		吊車		時	0.6	1526	915.6		零星工料		式	1		0
a46	路名牌牌面整平調整	面	技工		工	0.25	2000	500		零星工料	0	式	1		0
a47	L型單懸臂式標桿安裝	支	桿本體鋼材		支	1	11000	11000		製作及加工		支	1	4000	4000		鍍鋅處理		支	1	4000	4000		五金配件及螺絲		式	1		0		組合吊裝及運費		式	1		0
a48	F型單懸臂式標桿安裝	支	桿本體鋼材		支	1	13883	13883		製作及加工		支	1	6000	6000		鍍鋅處理		支	1	6000	6000		五金配件及螺絲		式	1		0		組合吊裝及運費		式	1		0
a49	單懸臂式標桿安裝	支	桿本體鋼材		支	1	7000	7000		製作及加工		支	1	2200	2200		鍍鋅處理		支	1	2000	2000		五金配件及螺絲		式	1		0		組合吊裝及運費		式	1		0		零星工料		式	1
a50	4"標桿安裝	支	桿本體鋼材		支	1	2500	2500		鍍鋅處理		支	1	1500	1500		組合吊裝及運費		式	1		0		零星工料		式	1
a51	3"標桿安裝	支	鍍鋅鋼管		支	1	1000	1000		零星工料	0	式	1		0		安裝及運費		式	1		0
a52	基礎打設	座	人工挖方		m3	0.09	325	29.25		廢方處理	(自行處理)	m3	0.09	200	18		176kg/cm2混凝土		m3	0.09	1635	147.15		小工		工	0.3	1200	360		零星工料		式	1
a53	懸臂式標桿拆除	支	吊車		時	0.8	1526	1220.8		技工		工	0.27	2000	540		原地面處理	0	式	1		0		零星工料		式	1
a55	直立式標桿拆除	支	吊車		時	0.5	1526	763		技工		工	0.15	2000	300		原地面處理	0	式	1		0		零星工料		式	1
a56	高強級反光路名牌牌面(貼雙面)	m2	高強級反光底面及字樣		m2	2	3200	6400		#8鋁板		m2	1	1400	1400		加工及圖樣		式	1		0		刻裝字模		式	1		0
a57			淨 砂	0		0.43		0		洗 石 子	0		0.86		0		柴 油		公升	0.55000000000000004	12.1	6.6550000000000002		一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.66	1200	792		水 泥		包	5.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a58			淨 砂	0		0.45		0		洗 石 子	0		0.9		0		柴 油		公升	0.5	12.1	6.05		一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.65	1200	780		水 泥		包	4.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a59	機拌 125kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.46		0		洗 石 子	0		0.92		0		柴 油		公升	0.45	12.1	5.4450000000000003		一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.65	1200	780		水 泥		包	3.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a62	7:3 卵(塊)石混凝土		1:3:6 混凝土	0		0.7		0		卵(塊)石	φ10~30cm以下		0.5		0		普 通 工	0	工	0.26	1200	312		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0							0
a69	粗砌塊石	㎡	塊 石	φ25cm		0.25		0		一般技工	0	工	0.05	2000	100		普 通 工	0	工	0.08	1200	96		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0							0
a70	混凝土砌塊石 φ20cm	㎡	塊 石	長徑約φ20cm		0.2		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		0.03		0		砌 石 工	0	工	0.06	2000	120		普 通 工	0	工	0.12	1200	144		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
a71	混凝土砌塊石 φ25cm	㎡	塊 石	長徑約φ25cm		0.25		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		0.03		0		一般技工	0	工	0.06	2000	120		普 通 工	0	工	0.13	1200	156		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
a72	混凝土砌塊石 φ30cm	㎡	塊 石	長徑約φ30cm		0.3		0		1:3:6 混凝土	0		7.0000000000000007E-2		0		1:3 水泥砂漿	0		0.03		0		一般技工	0	工	0.06	2000	120		普 通 工	0	工	0.14000000000000001	1200	168.00000000000003		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
a73	混凝土砌角石 25x25x30cm	㎡	角 石	25x25x30cm	塊	12.8		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		7.0000000000000001E-3		0		一般技工	0	工	0.12	2000	240		普 通 工	0	工	0.25	1200	300		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a74	背填卵石		卵 石			1		0		普 通 工	0	工	0.2	1200	240		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0							0							0
a75	混凝土砌割石 ( 石面 0.04㎡ )	㎡	割 石	φ30cm		0.3		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		7.0000000000000001E-3		0		一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.24	1200	288		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a78	乾砌塊石(φ30cm)	㎡	塊 石	長徑約φ30cm		0.3		0		填隙石子			7.0000000000000007E-2				一般技工	0	工	7.0000000000000007E-2	2000	140		普 通 工	0	工	0.11	1200	132		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1		0
a79	排 塊 石	㎡	塊 石	長徑約φ20cm		0.2		0		填隙石子			0.06				一般技工	0	工	0.05	2000	100		普 通 工	0	工	0.08	1200	96		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1		0
a81	乾砌大塊石擋土牆	㎡	塊 石	長徑50cm以上				0		特種技工	0	工	0.08	800	64		普 通 工	0	工	0.08	1200	96		挖 土 機		時	0.2	900	180		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a82	基礎模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價		1.7999999999999999E-2	1600	28.799999999999997		木 料(角材)	採十次計價		1.4999999999999999E-2	1200	18		圓 木(支撐)	採十次計價		1.4999999999999999E-2	900	13.5		鐵 件	0	kg	0.5	20	10		一般技工	0	工	0.16	2000	320		普 通 工	0	工	0.03	1200	36		工具損耗及其他	約勞力部份2%	式	1
a83	軀體模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價		2.1000000000000001E-2	1600	33.6		木 料(角材)	採十次計價		0.03	1200	36		圓 木(支撐)	採十次計價		2.5000000000000001E-2	900	22.5		鐵 件	0	kg	0.6	20	12		一般技工	0	工	0.215	2000	430		普 通 工	0	工	4.4999999999999998E-2	1200	54		防水三夾板	3mm	㎡	1	30		使用3次	工具損耗及其他	約勞力部份2%	式	1	0
a84	結構模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價		2.4E-2	1600	38.4		木 料(角材)	採十次計價		4.4999999999999998E-2	1200	54		圓 木(支撐)	採十次計價		1.4999999999999999E-2	900	13.5		鐵 件	0	kg	0.6	20	12		一般技工	0	工	0.28000000000000003	2000	560		普 通 工	0	工	0.06	1200	72		防水三夾板	3mm	㎡	1	30		使用3次	工具損耗及其他	約勞力部份2%	式	1	0
a86	軀體鋼模製作及裝拆	㎡	鋼鈑材料費	3mm厚	kg	26				角鋼材料費		kg	46				鋼模製作費	材料費50%	式	1				吊 車	20~35t級	時	0.06				扣 件	使用5次計	kg	5				其 它	材料費50%	式	1				一般技工	0	工	0.08	2000	160		普 通 工	0	工	0.04	1200	48		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a89	鋪設級配路面(壓實厚t=15cm)	100㎡	級配砂石料			18.75			15x1.25=18.75	普 通 工	整理	工	0.16	1200	192		機 具 費	整平	時	0.26				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a92	15cm厚碎石級配料底層舖壓	100㎡	碎石級配料			18.75			15x1.25=18.75	普 通 工		工	0.1	1200	120		平 路 機		時	0.25	784			灑 水 車		時	0.2	480	96		10~15T 壓路機		時	0.38	560	212.8		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a93	滾 壓	100㎡	特種技工	0	工	0.7	800	560		燃 料 油	以柴油計價	公升	22	100	2200		附屬油料及消耗品	約燃料油部份15%	式	1				機具租金及運費	約工資部份30%	式	1
a94	5公分灌入式瀝青面層	100㎡	燃 料	木柴	kg	216	15			粗 粒 料			5.4				崁縫蓋面料			2.6				12T 壓路機		時	0.3	560	168		6~8T 壓路機		時	0.3	450	135		85# 瀝青		公斤	640	0			150# 瀝青		公斤	80	115			輕 柴 油	洗滌劑	公斤	1	20	20		一般技工	0	工	0.5	2000	1000		普 通 工	0	工	6	1200
a95	5公分瀝青混凝土面層	100㎡	輕 柴 油		公斤	1	20	20		瀝青混凝土鋪裝機		時	0.35	800	280		12T 壓路機		時	0.35	560	196		6~8T 壓路機		時	0.35	450	157.5		膠輪壓路機		時	0.35	600	210		拌 合 料			5				拌合料運費			5				一般技工	0	工	0.35	2000	700		普 通 工	0	工	0.6	1200	720		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a96	透 層(人工)	100㎡	燃 料	木柴	kg	10	15			砂			0.3				瀝 青	MC-1	公斤	80	6000			一般技工	0	工	0.15	2000	300		普 通 工	0	工	0.8	1200	960		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a97	粘 層	100㎡	乳化瀝青	RS-1	公斤	45	1600			燃 料	木柴	kg	5	15			一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.4	1200	480		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a98	熱拌塑膠反光標線	㎡	標線漆(厚0.2cm)	1950kg/	公斤	4.29	35			反光玻璃珠		公斤	1.29	30			黏 著 劑		公斤	0.14000000000000001	25			一般技工	0	工	0.01	2000	20		普 通 工	0	工	0.02	1200	24		機 具 費	與工資相同	式	1	44			工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a113	軟式盲溝管埋設	10m	軟式透水管	φ10~20cm	m	10	單價		另計	一般技工	0	工	0.01	2000	20		普 通 工	0	工	0.1	1200	120		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a122	打 木 樁	支	普 通 工	0	工	0.1	1200	120		機 具 費		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a123	打20cmφPC基樁	支	一般技工	0	工	0.15	2000	300		普 通 工	0	工	0.08	1200	96		機 具 費	約工資部份15%	式	1
a127	打40cm口鋼筋混凝土基樁	支	一般技工	0	工	0.35	2000	700		普 通 工	0	工	0.3	1200	360		機 具 費	約工資部份80%	式	1
a137	0.6mφ反循環鑽掘樁	30m	一般技工	0	工	12	2000	24000		普 通 工	0	工	18	1200	21600		鑽 掘 費	約工資部份80%	式	1	36480			210kg/c㎡水中混凝土			9.8000000000000007			另計	鋼筋彎紮焊接吊放		噸					零星器材及其他	約工資部份25%	式	1
a145	609.6mmφ鋼管基樁	30m	一般技工	0	工	4.5	2000	9000		普 通 工	0	工	2.5	1200	3000		打樁機具費		時	4	1000		錘重4.5T	609.6mmφ鋼管樁		m	30			另計	零星工料費	約工資部份30%	式	1
a148	打拔鋼鈑樁	片	一般技工	0	工	0.05	2000	100		普 通 工	0	工	0.3	1200	360		打拔機具費		時	0.4	5000	2000		鋼鈑樁租金	9mx0.4m	片	1				零星工料費	約租金10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a153	打拔鋼軌樁(37kg/m,長10m@0.6m)	30m	一般技工	0	工	2.5	2000	5000		普 通 工	0	工	1.2	1200	1440		打拔機具費		時	10	5000	50000		鋼軌租金	37kg/m,長10m	支	51				2cm厚擋土板		㎡	3			利用舊料	零星工料費	約鋼軌租金10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a154	打鋼軌樁	支	一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.02	1200	24		鋼軌樁頭處理		式	1				機 具 費	含租金運費	式	1
a172	砌 磚 (B)	㎡	紅 磚	6x11x23cm	塊	70				1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				一般技工	0	工	0.13	2000	260		普 通 工	0	工	0.13	1200	156		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a175	斬 石 子	㎡	水 泥	白水泥	包	0.12			另計	1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				小 石 粒		kg	11				石 粉		kg	1				一般技工	0	工	0.74	2000	1480		普 通 工	0	工	0.12	1200	144		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a176	洗 石 子	㎡	水泥(或白水泥)		包	0.12			另計	1:3水泥砂漿			1.7999999999999999E-2				石 粒		kg	11				石 粉		kg	0.09				一般技工	0	工	0.26	2000	520		普 通 工	0	工	0.2	1200	240		工具搬運及損耗	約工資部份1%	式	1
a177	磨 石 子	㎡	水 泥		包	0.14000000000000001			另計	1:3水泥砂漿			1.7999999999999999E-2				小 石 子		kg	11				色 粉		kg	0.15				一般技工	0	工	0.6	2000	1200		普 通 工	0	工	0.12	1200	144		打 蠟		㎡	1				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a178	貼馬賽克	㎡	1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				馬 賽 克		才	11				一般技工	0	工	0.33	2000	660		普 通 工	0	工	0.18	1200	216		勾縫水泥		kg	0.6				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a179	貼 磁 磚	㎡	1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				磁 磚		㎡	1				一般技工	0	工	0.28999999999999998	2000	580		普 通 工	0	工	0.16	1200	192		勾縫水泥		kg	0.3				工具搬運及損耗	約工資部份1%	式	1
a180	貼 石 片	㎡	1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				石 片		㎡	1				一般技工	0	工	0.25	2000	500		普 通 工	0	工	0.25	1200	300		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a181	鋪高壓地磚	㎡	高壓地磚		㎡	1				襯底細砂	厚5cm		0.05				一般技工	0	工	0.12	2000	240		普 通 工	0	工	0.14000000000000001	1200	168.00000000000003		振動機夯實	約工資部份30%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a183	水 泥 漆(一底二度)	㎡	水 泥 漆		公升	0.35				一般技工	0	工	0.06	2000	120		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a184	鋼料油漆(一底二度)	㎡	底 漆(一度)	紅丹	公升	0.17				面 漆(二度)		公升	0.34				一般技工	含除鏽	工	0.2	2000	400		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a185	甲式橡膠伸縮縫	m	一般技工	0	工	1.2	2000	2400		普 通 工	0	工	1.2	1200	1440		甲式橡膠伸縮縫		m	1				填縫材料		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a188	甲式齒型伸縮縫	m	一般技工	0	工	2.5	2000	5000		普 通 工	0	工	2.5	1200	3000		甲式齒型伸縮縫		m	1				零星工料費		式	1				350kg/c㎡混凝土			0.13			約伸縮縫料價10%	工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a191	單排工作架	㎡	孟宗竹損耗		m	0.25				木料損耗		才	0.3				#12鍍鋅鐵絲		kg	1.1000000000000001				一般技工	0	工	0.02	2000	40		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a194	乙種鐵絲蛇籠	m	特種技工	0	工	0.09	800	72		半 技 工		工	0.05	1700			普 通 工	0	工	0.1	1200	120		塊 石	φ25~30cm		0.23				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a199	箱型網籠內填塊石		塊 石	φ25~30cm		1				普 通 工	0	工	0.3	1200	360		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a200	坡面整理	100㎡	普 通 工	0	工	1.5	1200	1800		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a203	邊坡噴植	㎡	普 通 工	整坡	工	0.02	1200	24		化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	有機肥料		kg	2			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	1200	1.2		黏著劑及水		式	1				種 子		kg	1.4999999999999999E-2			另計	噴植機具租金	含噴植、油料	式	1				地被植物養護費		㎡	1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a204	客 土		購 土 費	有機壤土		1				普 通 工	裝卸	工	0.04	1200	48		運 費			1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a206	植生帶鋪植	㎡	植 生 帶		㎡	1.05			另計	普 通 工	整坡	工	0.02	1200	24		一般技工	鋪植	工	4.0000000000000001E-3	2000	8		有機肥料		kg	2			另計	化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	1200	1.2		地被植物養護費		㎡	1				補 植	約植生帶材料費	式	1				U型鐵絲	#8, L=25cm	式	1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a207	打樁編柵	m	編柵材料		m	1				木 樁	φ3~8cm	支	2				普 通 工	0	工	0.2	1200	240		材料小搬運		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a208	稻草蓆敷蓋	㎡	稻 草 蓆		㎡	1				普 通 工		工	2.5000000000000001E-3	1200	3		U型鐵絲固定器		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a209	地被植物栽植	㎡	普 通 工	整坡、挖植溝	工	0.02	1200	24		普 通 工	草苗採集	工	1.4999999999999999E-2	1200	18		一般技工	種植	工	0.01	2000	20		化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	有機肥料		kg	2			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	1200	1.2		地被植物養護費		㎡	1			詳分析表	補 植	約工資部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a210	地被植物養護費	㎡	化學肥料	台肥43號	kg	0.01			另計	普 通 工	施肥	工	8.0000000000000004E-4	1200	0.96000000000000008		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	0.01	1200	12		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a211	草花栽植	株	草 花		株	1			另計	一般技工	種植	工	2E-3	2000	4		普 通 工	整坡、挖穴	工	2E-3	1200	2.4		化學肥料	台肥43號	kg	6.0000000000000001E-3			另計	有機肥料		kg	0.2			另計	普 通 工	施肥	工	2.0000000000000001E-4	1200	0.24000000000000002		草花養護費		株	1			詳分析表	補 植	約勞力部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a212	草花栽植養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.01			另計	普 通 工	施肥	工	1E-4	1200	0.12000000000000001		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	1E-3	1200	1.2		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a213	灌木種植	株	苗 木	高30~60cm	株	1			材料另計	一般技工	種植	工	0.01	2000	20		普 通 工		工	1.2999999999999999E-2	1200	15.6		有機肥料		kg	2			另計	普 通 工	施肥	工	2E-3	1200	2.4		客 土			0.05				普 通 工	施放客土	工	0.01	1200	12		灌木養護費		株	1			詳分析表	補 植	約苗木部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a214	灌木養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.01			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	1200	1.2		水車、司機及水	10升/株	式	1				普 通 工	澆水	工	5.0000000000000001E-3	1200	6		噴藥車租金	含農藥及水	式	1				一般技工	病蟲害防治	工	1E-3	2000	2		普 通 工	除草	工	2E-3	1200	2.4		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a215	喬木栽植	株	苗 木	木徑3cm土球20cm	株	1			材料另計	普 通 工	挖植穴60x60cm	工	0.04	1200	48		一般技工	種植	工	0.01	2000	20		有機肥料		kg	3			另計	客 土			0.17				支 架		支	3	100	300		普 通 工	施肥、客土等	工	6.3E-2	1200	75.599999999999994		喬木養護費		株	1			詳分析表	補 植	約苗木部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a216	喬木養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.03			另計	普 通 工	施肥	工	2E-3	1200	2.4		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	0.02	1200	24		噴藥車租金	含農藥及水	式	1				一般技工	病蟲害防治	工	6.0000000000000001E-3	2000	12		普 通 工	除草	工	5.0000000000000001E-3	1200	6		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b1	鑽心體取樣費	組	取 樣		個	3	800	2400		切 割		個	3	200	600		試 壓		個	3	0	0		封 頭		個	3	200	600		運 費		個	3	100	300		工具搬損及其他	0	式	1	0	100
b2	營造綜合保險費	式	營造工程第三人意外責任險		式	1				雇主意外責任保險		式	1
b3	水泥路面伸縮縫	處	三合夾板	1cm	㎡	0.9	180	162		普 通 工	含裝設費	工	0.05	1200	60		工具搬運及損耗	約勞力部份4%	式	1																		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b4	排 磚	㎡	紅 磚		塊	39			另計	淨 砂			0.06				一般技工		工	0.08	2000	160		普 通 工		工	0.08	1200	96		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1																									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b5	鋪植草磚	㎡	植 草 磚		塊	4.2			另計	淨 砂			0.04				一般技工	鋪磚	工	0.2	2000	400		普 通 工	整平壓實	工	0.25	1200	300		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0																							0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b6	砌B過火磚及斬毛	㎡	過 火 磚	6x11x23cm	塊	70	8	560		1:2水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				一般技工	斬毛及勾縫	工	0.3	2000	600		普 通 工	0	工	0.26	1200	312		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1																									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b7	餘土處理		小卡車運費	運距1km以內		1	30	30		整 平 費			1	4.4000000000000004	4.4000000000000004		工具搬損及其他		式	1		0
b8	堤後回填		普 通 工	含整平夯實	工	0.06	1200	72		工具搬損及其他		式	1		0
b9	遠運填土		小卡車運費	運距約1km		1				取 土			1		0		工具搬損及其他		式	1		0
b10	護 欄	個	140kg/c㎡混凝土	材料費		0.13800000000000001	0	0	另計	140kg/c㎡混凝土	澆置費		0.13800000000000001		0		裸露模板		㎡	1.28		0		鋼 筋		kg	7.22		0	另計	鋼筋加工及組立		kg	7.22		0		粉刷白色水泥漆	一底二度	式	1
b11	鍍鋅鐵絲箱型石籠	m	普 通 工		工	0.3	1200	360		塊 石			1		0		箱型石籠		㎡			0	另計	鍍鋅鐵絲	綑紮用	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份5%	式	1		0
b12	不銹鋼踏步	支	φ19mm不銹鋼條	L=1.14m	kg	2.81	0	0	另計	加工及按裝		式	1		0		工具搬損及其他		式	1		0
b13	7噸鼎形塊製作及吊放	個	175kg/c㎡混凝土	材料費及澆置費		3.2120000000000002			另計	鐵模租金	運費另計	㎡	18.158000000000001	70	1271.0600000000002		鐵模組拆		㎡	18.158000000000001	40	726.32		鼎形塊養生		個	1	40	40		鼎形塊堆積		噸	7	35	245		鼎形塊搬運		噸	7	50	350		鼎形塊吊放		個	1	500	500		工具損耗及其他		式	1
b14	10噸鼎形塊製作	個	175kg/c㎡混凝土	材料費及澆置費		4.4470000000000001			另計	鐵模租金	運費另計	㎡	22.44	70	1570.8000000000002		鐵模組拆		㎡	22.44	40	897.6		鼎形塊養生		個	1	60	60		鋼 索	φ25mm	kg	15.73			另計	鋼 索 夾		個	6			另計	工具損耗及其他		式	1
b15	採淨石子		普 通 工		工	0.9	1200	1080		搬 運 費	運距約60m	工	0.19	1200	228		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b16	採 塊 石(長徑約φ30cm)		普 通 工		工	0.45	1200	540		搬 運 費	運距約60m	工	0.23	1200	276		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b17	採大塊石(長徑 >50cm)		普 通 工		工	0.7	1200	840		搬 運 費		時	0.1	800	80		裝 卸 費		式	1
b18	填 塊 石		塊 石	長徑約φ30cm		1				普 通 工		工	0.3	1200	360		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b19	崁大塊石	㎡	塊 石	長徑>50cm		0.15				一般技工		工	0.14000000000000001	2000	280		普 通 工		工	0.09	1200	108		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
b20	圓試體製作費	組	製 作		個	3	300	900		封 頭		個	3	200	600		試 壓		個	3	0	0		保 養		個	3	300	900		套 組 租 金		個	3	300	900		工具搬損及其他	0	式	1	0	100
b21	1:3水泥砂漿粉光	㎡	1:3水泥砂漿			1.4999999999999999E-2				一般技工		工	0.12	720			普 通 工		工	0.09				工具搬運及損耗		式	1
b22	表面立體多色鏤形處理	㎡	鏤形軟模製作		㎡	1	100			立體色粉	進口粉	公斤	4	60			脫模色粉	進口料	公斤	0.2	500			鏤印工資		工	0.5	800			清洗	高壓噴洗	㎡	1	40			清晰劑		公升	0.13	500			工具損耗及其他		式	1
b23	木瓦及油毛霑	㎡	美木瓦	114*24公分	片	4	320			油毛霑	1.5m/m以上	㎡	1	120			一般技工		工	0.3	720			普通工		工	0.36	520			五金零件		式	1		60		工具損耗及其他		式	1
b24	木作工作費	才	防腐處理		才	1	18			刨光及倒角		才	1	20			安裝施作		才	1	26			護木油	一底一面	才	1	7			五金零件		式	1		16		工具損耗及其他		式	1		3
b25	貼黃金版岩	㎡	黃金版岩	含運費	㎡	1	1100			1:3水泥砂漿			0.02				一般技工		工	0.4	720			普通工		工	0.7	530			工具損耗及其他		式	1
b26	抿3分宜蘭石	㎡	1:3水泥砂漿			0.02				3分宜蘭石	網面	才	9.9	80			一般技工		工	0.2	720			普通工		工	0.3	520			工具損耗及其他		式	1
b27	噴石頭漆	㎡	表面處理	去漆、牆面清洗	式	1		100		底 材		公斤	0.4	460			骨 材		公斤	8	48			面 材		公斤	0.4	500			一般技工		工	0.3	720			工具損耗及其他		式	1		16
b28
b29
0

## 'file:///K:/98年度南屯區公共設施維護及排水改善工程98.11.02.xls'#單價合約
機具挖方(一般)		m3		40.74
人工挖方		m3		236.43
回填方		m3		38.56
結構填方(碎石級配)		m3		494.68
鑿除無筋混凝土(機械)		m3		221.88
廢土石方處理		m3		58.2
廢土石方運棄		m3		87.3
排水溝蓋改善		處		763.84
密級配瀝青混凝土		m3		3826.48
舖設黏層		㎡		9.4600000000000009
路床滾壓		㎡		7.27
中拉力鋼筋及加工組立		KG		26.55
碎石級配底層		m3		487.4
175kg/c㎡預拌混凝土		m3		1819.4
210kg/c㎡預拌混凝土		m3		1891.42
高流動性低強度混凝土(CLSM)		m3		872.96
乙種模板		㎡		183.32
土木結構模板(ㄧ般)		㎡		232.79
混凝土整體粉光		㎡		37.1
路面切割		m		21.82
HHP40鍍鋅格柵板		組		2202.0500000000002
HHP50鍍鋅格柵板		組		2663.99
HHP60鍍鋅格柵板		組		3040.82
HHPG90鍍鋅格柵板		組		9481.09
AC補修		m		130.94
植筋費(直徑D13~D16)		支		127.31
騎樓地修復		m		116.39
吊車費(上下一次)		處		2909.87
巨大阻塞物清除費		處		3637.34
人孔頸部拆除重建		處		2837.13
地下管道探勘費		處		3390
暗渠段下水道人工清理(平均寬度1M(含)以上		m		761.66
補修連鎖磚		㎡		254.61
連鎖磚		㎡		509.23
試挖		處		8584.1200000000008
路面塌陷修補(1M2)		處		9529.83
路面塌陷修補(4M2)		處		11173.91
路面塌陷修補(9M2)		處		19459.77
RCP管埋設(∮=450mm)		支		1556.78
RCP管埋設(∮=600mm)		支		2291.52
RCP管埋設(∮=1200mm)	含工料	支		6860.03
打除無筋混凝土（人工）		m3		974.81
道路側溝掀蓋清理及回復費		m		863.5
人孔鑄鐵蓋板組(升降式含材料)		組		19277.91
人孔鑄鐵蓋板補充或更換(含材料)		塊		15276.83
W30暗溝清理		m		327.36
W40暗溝清理	開挖面以上至原地面	m		353.55
W50以上暗溝清理		m		414.66
原有鑄鐵蓋回收(含運費)	孔徑10CM，壁厚25CM	塊		72.75
多頻陣列天線探（透）地雷達地下管道定位	10cm以下	㎡		254.61
擋土設施(鋼軌樁)	含工料	KG		21.46
洗石子		m2		531.04999999999995
混凝土鑽孔費		孔		618.35
路面面層挖（打）除及整平費		㎡		33.75
私設斜坡道拆除費及道路補平		M		327.36
吊車費(上下一次)		次		2182.4
孔蓋高度調整(大)		處		2546.14
孔蓋高度調整(小)		處		436.48
施工機具運搬費		處		2182.4
施工品管管理作業費(含施工資料圖說、照片及光碟約1.0﹪)		式
抽排水費(約1.1﹪)		式
用戶管線遷移及修復(約2.0﹪)		式
妨礙施工障礙物清除(含車輛)(約1.1)		式
環境衛生維護費(約1%)		式
交通安全設備費(約1.5%)		式
勞工安全及衛生費(約1.3%)		式
利雜費(約7%)		式
工程保險費(約1.2%)		式
加值稅(約5%)		式
合計

## 'file:///K:/98年度南屯區公共設施維護及排水改善工程98.11.02.xls'#金額數量統計
1216
0
1180
12
52.32
85.68
85.68
27

18
18
5247.49
5.3
594.24
0
0
907.18000000000006
60.75
195.41
44
3
32
14
3
20.5
10
44
0
0
0
0
115.5
240.01
0
2
29
29
7
0
0
0
0
0
12
0
136
749.5
999
0
0
38400
0
0
0
0
1
2
0
10

## 'file:///K:/98年度南屯區公共設施維護及排水改善工程98.11.02.xls'#P結計
1675.74
0
1180
12
52.32
548.05999999999995
548.05999999999995
27

18
18
5247.49
5.3
594.24

907.18
60.75
195.41
44
3
32
14
3
20.5
10
44

115.5
240.01

2
29
29
7

12

136
749.5
999

38400

1
2

10

## 'file://技師/本機磁碟%20(d)/宇勝公司資料/公司資料庫/宇勝工程檔案庫/宇勝設計案件/台中縣政府/水土保持課/YS0006(太平市福連農路擋土牆改善工程等二件)/福連農路/福連農路預算(清涼寺後方).xls'#總表
人工小搬運	式	1	18000	18000			營造綜合保險費(約1%)	式	1		6459
雜草樹木清除及運棄	式	1	13500	13500			勞工安全衛生管理費(約1%)	式	1		6523
施工機具搬運費	式	1	20000	20000			工程品質管理費(約2%)	式	1		13177
銜接平順(含路面整理)	式	1	15000	15000			包商利潤及管理費(約8%)	式	1		53069					豐原市公所
施工中交通安全設施及維護費(含施工告示牌)	式	1	15000	15000			營業稅(約5%)	式	1		36255					台中縣政府農業局水土保持課
							合 計	0	0		761353					大肚鄉公所
																太平市公所
																石岡鄉公所
																霧峰鄉公所
																龍井鄉公所
																新社鄉公所
																台中縣政府農業局水土保持課
																東勢鎮公所
																神岡鄉公所
																和平鄉公所
																私人工程
																89
																90